## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “千人进千企”科创公共服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 怀马龙 |  |  |  | 联系电话 | 15110107226
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 925.8 | 925.8 | 925.8 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.发挥科协组织网络体系优势，建立“产业特派员”专家库，发挥市科协组织优势，征集遴选产业特派员，组建科技成果转化服务团； 2.通过市区两级联动，建立区工作站，由区科协等基层组织开展企业需求调研征集、成果对接和组织活动等工作建立产业工作站；3.通过开展“千人进千企”助推计划，以高新技术企业需求为导向、产业特派员参与指导，支持企业对接成功的项目启动；4.通过建立“千人进千企”产学研合作站点，汇集高校创新成果库和高端科技人才库，与企业进行精准对接；5.开展科协特色协同创新体系建设，以柔性组织形式固化创新要素赋能； 6.通过全流程过程化记录，做好产业特派员管理，选树典型广泛宣传。 |  |  |  |  | 1.充分发挥了科协组织网络体系优势，组建起10个科技成果转化服务团；2.通过市区两级联动，建立17个区工作站点，开展企业需求调研征集、成果对接和组织活动，服务企业196家；3.通过开展“千人进千企”助推计划，以高新技术企业需求为导向、产业特派员参与指导，支持20个企业对接成功的项目启动，对接项目取得阶段性成果达100%；4.建立20个“千人进千企”产学研合作站点，汇集高校创新成果库和高端科技人才库，征集项目1311个；5.组织建设了科协特色协同创新体系，实现以柔性组织形式固化创新要素赋能；6.通过全流程过程化记录，完成产业特派员管理，选树典型广泛开展宣传工作，对接服务对象满意率达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 协同创新体系建设 |  | =5个 | =5个 | 3 | 3
|  |  | 建立科技成果转化服务团 |  | ＝10个 | ＝10个 | 3 | 3
|  |  | 产学研合作站点项目 |  | ≥600个 | 1311个 | 3 | 2 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估过低；后续计划加强指标研判
|  |  | 区工作站服务企业数量 |  | ≥150个 | 196家 | 3 | 2 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估过低；后续计划加强指标研判
|  |  | 建立助推计划项目 |  | ＝20个 | 20个 | 3 | 3
|  |  | 科技成果转化服务团专家人数 |  | ≥500人 | 566人 | 3 | 2.5 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估过低；后续计划加强指标研判
|  |  | 建立“千人进千企”产学研合作站点 |  | ＝20个 | ＝20个 | 3 | 3
|  |  | 建立“千人进千企”区工作站点 |  | ＝17个 | ＝17个 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 对接项目取得阶段性成果的比例 |  | ≥70% | 100% | 3 | 2 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估过低，后续计划加强指标研判
|  |  | “千人进千企”产学研合作站点年度考核通过率 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  | 时效指标 | “千人进千企”产学研合作站点 |  | ≤10月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 助推计划项目对接 |  | ≤11月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | “千人进千企”区工作站点 |  | ≤10月 | 6月 | 2 | 2
|  |  | 科技成果转化服务团 |  | ≤6月 | 6月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤980万元 | 925.8万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接项目“高精尖”产业占比 |  | ≥70% | 83% | 20 | 16 | 效益佐证材料有待进一步发掘，实施作用有待跟进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 站点服务对象满意度 |  | ≥90% | 97.7% | 5 | 5
|  |  | 对接项目服务对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5