## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | “数字科协”大数据中心建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会综合服务中心
项目负责人 |  | 王琳 |  |  |  | 联系电话 | 15011127019
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 733.076 | 733.08 | 576.58 | 10 | 78.65% |  | 7.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 733.08 | 733.08 | 576.58 | — | 78.65% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新增共享数据表200个以上，新增数据记录1000万条以上，针对12类核心数据资源主题库和共享服务库分别进行数据模型设计、数据源批量采集、数据加工处理、数据同步与更新、数据库API接口开发对接等。 |  |  |  |  | 本项目2023年12月27日完成合同签订工作，云租赁费用在12月底前全部支付，软件开发等工作暂未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 子系统开发数量 |  | ≥3个 | 0个 | 7 | 0 | 系统开发暂未完成；加快项目执行进度
|  |  | 租赁云数量 |  | ≥12套 | 12套 | 7 | 7
|  |  | 软件开发数量 |  | ≥1个 | 0个 | 6 | 0 | 软件开发工作暂未完成；加快项目执行进度
|  | 质量指标 | 软件故障率 |  | ≤5% | 0% | 3 | 0 | 软件开发工作暂未完成；加快项目执行进度
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 0% | 3 | 0 | 系统暂未建设完成；加快项目执行进度
|  |  | 系统集成完成率 |  | ≥90% | 0% | 3 | 0 | 系统暂未建设完成；加快项目执行进度
|  |  | 云服务故障率 |  | ≤5% | 0% | 3 | 3
|  |  | 硬件故障率 |  | ≤5% | 0% | 3 | 3
|  |  | 网络故障率 |  | ≤5% | 0% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  | ≤24小时 | 系统未建设完成 | 2 | 0 | 系统暂未建设完成；加快项目执行进度
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁云成本 |  | ≤69.35万 | 69万 | 8 | 8
|  |  | 软件开发成本 |  | ≤600万 | 432万 | 7 | 7
|  |  | 软件采购成本 |  | ≤20万 | 0万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥3年 | 已完成云租赁，系统建设暂未完成 | 10 | 6 | 系统暂未建设完成；加快项目执行进度
|  |  | 系统利用率 |  | ≥95% | 已完成云租赁，系统建设暂未完成 | 10 | 5 | 系统暂未建设完成；加快项目执行进度
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 未开展满意度调查 | 10 | 8 | 工作暂未完成，未开展满意度调查；加快项目执行进度
总分 | [6 empty] | 100 | 62.87