## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市科学技术协会党校功能提升
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）
项目负责人 |  | 赵兰兰 |  |  |  | 联系电话 | 69202509
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 514.946 | 514.946 | 440.26 | 10 | 85.5% |  | 8.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 514.946 | 514.946 | 440.26 | — | 85.5% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展80场科学家精神进校园、进企业宣讲； 2.制作1个沉浸式体验课件，丰富课程资源； 3.做好科学家精神主题展运维，做好观众预约、接待、讲解服务等相关内容，结合展览资源开展第二课堂等，充分发挥科学家精神主题展作用； 4.围绕“弘扬科学家精神，加强政治引领，打造高水平人才高地，服务北京市科技创新中心建设”对北京市科协系统干部、基层科协工作人员、学会工作人员、青年科技人才等科技工作者开展9期政治理论、科学家精神、形势与政策、能力素质等相关培训。 5.开展调研、咨询、评审等促进项目推进。 6.达到节能环保安全运营、符合党校形象。 |  |  |  |  | 通过开展调研、咨询、评审等促进项目推进实施，完成86场科学家精神进校园、进企业宣讲，使得科学家精神得以大力弘扬；完成1个沉浸式体验课件，丰富课程资源；完成科学家精神主题展运维，利用第二课堂充分发挥科学家精神主题展作用；对北京市科协系统干部、基层科协工作人员、学会工作人员、青年科技人才等科技工作者开展12期政治理论、科学家精神、形势与政策、能力素质等相关培训，提升广大党员干部和科技工作者的自身能力素质，有力推动今后科协系统工作；完成党校学员公寓、大门、水篦子维修达到节能环保安全运营、符合党校形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科学家精神宣讲场次 |  | ≥80场 | 86场 | 3 | 3
|  |  | 专题培训班次 |  | ≥9次 | 12次 | 3 | 3
|  |  | 专题培训人数 |  | ≥3794人次 | 5974.5人次 | 3 | 3
|  |  | 学员公寓改造和粉刷面积 |  | =6170.3平方米 | 6170.3平方米 | 3 | 3
|  |  | 参观展览总人次 |  | ≥3500人次 | 3000人次 | 3 | 1.8 | 组织观展时间有限；后续将调整指标值使之合理化
|  |  | 开发课件数量 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 培训参与度 |  | ≥85% | 85% | 3 | 3
|  |  | 公寓修缮质量达到国家有关要求 |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 展览实施情况及效果 |  | 良 | 通过展陈运营，更加系统、全面的展示科学家精神展览，配合图文宣传品及现场讲解，使培训学员更加直观的了解科学家们背后的感人故事，使科学家精神弘扬有所依托，更加具象化。 | 3 | 2 | 宣传品视频开发有延迟现象；已经按照要求完成提交
|  | 时效指标 | 培训项目完成时间 |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训费预算控制数 |  | ≤550元/人 | 550元/人 | 5 | 5
|  |  | 党校环境改造 |  | 304.887085万元 | 255.71万元 | 5 | 5
|  |  | 党校功能提升预算控制数 |  | 210.0589万元 | 184.55万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象能力水平提升情况 |  | 良 | 培训人员对专业能力、职业技能和新精神、新政策理解有进一步提升。 | 10 | 7 | 个别授课老师所授课程与学员关注点略有差距，提供给学员有关工作参考度有差距，学员对个别老师授课接受程度与预期有微小差距，学员对于新理论新观点理解程度有待提升；于培训前精准收集学员建议和要求，在师资选择和课程把关上做到前置，积极和授课教师互动推动教师更新研究和教师提升知识体系
续上页 | 续上页 | 续上页 | 科学家精神宣讲对青少年、青年科技工作者的影响力 |  | 良 | 通过科学家精神宣讲86场活动，较大程度上使青少年及青年科技工作者更多了解科学家在我国科学事业上的专注与奉献，教导广大青年学生心怀祖国，实现崇高理想。 | 10 | 7 | 开发初期课时较长，后大家建议对课时进行合理压缩
|  |  | 党校环境达到环保标准 |  | 优 | 党校环境达到环保标准 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受训学员满意度 |  | ≥85% | 85% | 5 | 3 | 理论课程更能贴近实际而具有实在的指导意义，培训能够提供一些最新的书刊资料可以具有长效参考价值；改进课程授课方式，增加时效性指导性精确对接，积极推动符合培训财经规定的参考资料的提供
|  |  | 参观人员满意度 |  | ≥85% | 85% | 5 | 3 | 根据项目发展和后期续展情况，增加年轻科技工作者事迹展览，更贴近新时代科技工作者感受，争取开发云端展览以满足更多受众人群需要
总分 | [6 empty] | 100 | 86.35