## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 支持服务区域创新发展
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 王妮娜 |  |  |  | 联系电话 | 13311281583
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 464.715 | 464.715 | 464.715 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 464.715 | 464.715 | 464.715 | 10 | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过策划开展院士专家服务中心创新基地建设，从学术科创、成果转化、决策咨询、高端活动、科学传播、科技工作者培训等方面，推进区域产业转型升级和企业技术进步，探索有效解决区域发展实际问题，助力区域科技经济社会发展及创新人才成长培养； 2.通过举办院士专家圆桌论坛活动，依托科协系统组织和人才优势，发挥院士专家示范引领作用，促进区域技术创新能力不断提升； 3.通过院士专家工作站企业助力区域产业联合行动，组织广大院士专家学者直接参与企业研发工作，提升企业自主创新能力，在实践中集聚、培养高层次创新人才； 4.通过科技创新成果对接路演服务活动，以成果征集、需求对接、交流合作等为路径，开展对接交流活动，加强高校、科技社团、各类科技型组织与园区、企业的横向互动，助力区域科技经济融合发展。 |  |  |  |  | 1.共新建15家院士专家服务中心创新基地，截至目前，全市共成立25家创新基地，遍布14个区及经济技术开发区。重点服务新一代信息技术、数字经济、人工智能、虚拟现实、航空航天、新材料、新能源、智慧农业等产业方向,对促进区域高质量发展具有促进作用； 2.举办12场院士专家圆桌论坛活动并形成行业发展建议报告，发挥院士专家示范引领作用，对参与活动科技工作者技术创新起到较大促进作用； 3.举办8场院士专家工作站单位助力区域产业联合行动，组织广大院士专家学者直接参与企业研发工作，提升企业自主创新能力，工作站年度考核通过率达97%； 4.举办10场科技创新成果对接路演活动，以成果征集、交流合作等为路径，助力区域科技经济融合发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展院士专家工作站年度考核 |  | ≥77个 | 78个 | 3 | 3
|  |  | 院士专家服务中心创新基地建设 |  | ＝15个 | 15个 | 3 | 3
|  |  | 开展成果对接活动 |  | ≥10场 | 10 | 3 | 3
|  |  | 举办院士专家圆桌论坛活动 |  | ＝12场 | 12场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 路演展示项目高精尖领域占比 |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 实现院士专家工作站动态管理，年度考核通过率 |  | ≥90% | 97.44% | 5 | 5
|  |  | 院士专家服务中心创新基地开展活动参与率 |  | ≥80% | 未开展测算 | 6 | 0 | 未开展活动参与率指标值测算；后续将注重在项目实施过程中的数据统计，并加强指标设置研判
|  | 时效指标 | 组织开展“院士专家服务中心创新基地”项目申报工作 |  | ≤9月 | 5月 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 组织开展“科技创新成果对接路演服务活动”项目征集工作 |  | ≤9月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 组织开展“院士专家圆桌论坛活动”申报工作 |  | ≤9月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 确定院士专家工作站服务区域创新发展活动单位 |  | ≤7月 | 4月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤465万元 | 464.72万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院士专家圆桌论坛活动对参与活动科技工作者技术创新的促进作用 |  | ≥75% | 89.6% | 20 | 18 | 效益佐证材料有待进一步发掘；实施作用有待跟进
| 满意度指标 （0-10） | 服务对象满意度标 | 科技工作者对创新服务工作的满意度 |  | ≥90% | 98.06% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92