## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技经济融合系列活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 怀马龙 |  |  |  | 联系电话 | 15110107226
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 660 | 660 | 655.59 | 10 | 99.33% |  | 9.9332
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 660 | 660 | 655.59 | — | 99.33% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过创新服务助推“两区”“三平台”建设，积极主动服务和融入首都新发展格局，策划举办亮点国际科技创新主题活动，围绕前沿科技热点重点策划中关村论坛平行论坛活动；2.积极参与国家级市级区级重点活动，重点对接中国国际服务贸易交易会活动等；3.通过组织开展“北京--意大利”科技经贸交流活动，推动首都地区企业、高校、学会等与海外开展科技经济对接，搭建国际化、前沿化展示交流平台，共促国际科技交流合作；4.通过积极参与中国科协重点活动，积极推广创新方法，建立一批创新方法示范点，策划组织创新方法大赛；5.通过开展各类学术交流活动，以论坛展示当前研究热点和前沿，通过竞赛促进学术创新，策划举办北京国际自主智能机器人大赛、首都学术资源开放共享活动；6.通过北京市科协科技创新活动中心建设打造双创会客厅，策划开展系列双创主题活动，邀请创业导师对高校、科研院所、企业间的双创成果进行指导。 |  |  |  |  | 1.开展创新服务助推“两区”“三平台”建设工作，积极融入首都“两区”“三平台”建设，支持举办中关村论坛平行论坛及系列活动4场；2.积极参与国家级市级区级重点活动，组织策划服贸会等专场活动8场；3组织开展1场“北京--意大利”科技经贸交流活动，搭建国际化、前沿化展示交流平台，有效促进国际科技交流合作；4.推广创新方法，建立创新方法示范点20个，示范点企业内覆盖人员超1万人次，策划组织创新方法大赛；5.开展学术交流活动，策划举办北京国际自主智能机器人大赛1场、首都学术资源开放共享活动10场；6.组织开展系列双创会客厅主题活动12场，邀请创业导师对高校、科研院所、企业间的双创成果进行指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办中关村论坛 |  | 4场 | 4场 | 3 | 3
|  |  | 策划组织创新方法大赛 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 组织开展“北京--意大利”科技经贸交流活动 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 积极参与国家级市级区级重点活动 |  | 5场 | 8场 | 3 | 3
|  |  | 组织开展系列双创会客厅主题活动 |  | 12场 | 12场 | 3 | 3
|  |  | 建立企业创新方法示范点 |  | 20个 | 20个 | 3 | 3
|  |  | 开展首都学术资源开放共享活动 |  | 10场 | 10场 | 3 | 3
|  |  | 举办北京国际自主智能机器人大赛 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 示范点企业内创新方法普及推广覆盖人次 |  | ≥1500人次 | 10217人次 | 3 | 0 | 覆盖人次年初预估量较低；后续将进一步加强绩效目标管理
|  | 质量指标 | 促进科技创新成果转化对接比率 |  | ≥80% | 未测定 | 3 | 0 | 须进一步加强跟踪，明确需求和项目对接情况
|  |  | 创新方法示范点年度考核合格率 |  | ≥85% | 100% | 2 | 2
|  |  | 科技经济融合系列活动服务科技工作者数量 |  | ≥5000人次 | 131.7万人次 | 3 | 0 | 活动采取线上线下相结合的形式开展；需提升绩效指标值设置合理性
|  | 时效指标 | 创新方法示范点建设 |  | ≤11月 | 5月 | 2 | 2
|  |  | 举办科技经济融合系列活动 |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤660万元 | 655.59万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对服务对象科技创新活力激发的促进作用 |  | ≥75% | 98% | 10 | 10
|  |  | 对科技工作者吸引力和凝聚力的促进作用 |  | ≥75% | 84% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 对创新服务工作的满意度 |  | ≥90% | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9332