科技套餐工程示范点建设评选实施方案

为加快推进都市型现代农业和农村经济发展，构建现代农业科技服务推广体系，进一步巩固完善科技套餐工程十年建设成果，切实发挥基站辐射引领作用，根据2016年科技套餐工作任务安排，梳理、培育出一批技术推广显著、辐射带动地方经济的示范点，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，学习落实中央群团工作会精神，以面向社会提供公共科技服务产品为导向，按照因地制宜、统筹兼顾的原则，由科技社团和各区科协密切沟通，分工合作，分阶段分步骤实施。

二、工作目标

切实推出一批科技社团作用发挥充分、农业技术推广显著、辐射带动地方经济发展见成效的示范点，带动周边群众转思路、谋发展，促进都市型现代农业更好更快发展。

- 工作内容

第一批拟确定100个示范点，各科技社团负责推荐、申报工作，各区科协负责对申报示范点的初步确认，科技社团服务中心将组织专家进行评审并确定第一批示范点名单。

（一）评选范围

1.推荐对象为常年接受学会提供科技服务并取得实效的基层农技协、农民合作组织、农业企业、农业合作社、农业生产大户、行政村等。

2.推荐对象需在示范高效节水生产、优新科技成果转化应用、创新销售模式、服务当地产业调整、辐射带动区域农民致富以及提升农民科学素养等方面取得显著效果。

3.鼓励各科技社团联合申报一批共促共建的示范点，打造集生产、加工、仓储、销售和配送于一体的产业链项目，突出示范点的普适性和可复制性。

4.推荐名额不限。

（二）评选结果

1.经专家评审通过的示范点，由各区科协统一制作荣誉展板，突出展示学会、专家在促进示范点建设中起到的推动作用；

2.在推荐示范点的过程中，各科技社团要加大对示范点的指导和服务力度，北京科技社团服务中心根据实际需求和工作开展情况，对科技社团在示范点开展的农业科技服务工作优先给予支持。

四、实施步骤

1.5月16日-6月2日，各科技社团负责填写示范点评选申报表和汇总表，于6月2日前，将申报表电子版发至示范点所在的区科协，并与之进行沟通确认；将汇总表电子版发至套餐办邮箱。

2.6月2日-6月17日，各区科协对申报表进行确认，于6月17日前将确认后的申报表电子版报至套餐办邮箱,纸质版加盖公章报至北京科技社团服务中心。

3.6月17日-6月29日，北京科技社团服务中心组织专家对申报材料进行评审，于6月30日前确定第一批示范点名单。

5.7月1日-7月31日，各区科协为示范点制作并授予展板。

6.8月1日-8月31日，北京科技社团服务中心汇总典型材料，按照类型编辑成册进行宣传推广。

五、工作要求

1.在示范点评选过程中，各实施主体要把面向社会提供公共服务产品这一主线贯穿始终，有计划、有步骤地开展示范点评选工作，要严格把控时间节点，在规定的时间内完成各项任务。

2.各科技社团要保障申报材料的完整性、真实性、合理性，推荐示范点的内容要有特点、有优势、有成效，制度要健全，管理要规范。

3.各区科协要与科技社团密切配合，在评选过程中注重归纳总结，梳理出基层农业组织的新需求，为下一年度套餐工作对接奠定基础。

北京科技社团服务中心

2016年5月13日