## 促进市科协社会组织高水平发展
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 促进市科协社会组织高水平发展
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 郭一涵 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8612
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.6 | 196.6 | 196.6 | —— | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体目标：科技社团规范化管理、开展创新争先活动，举办交流活动等整体能力提升。 1.学会监督管理，对2021年市科协学会学术项目资助的学会进行财务规范化检查及绩效考核。对部分学会的内部管理文件以及落实情况进行抽查。 2.学会指导服务，通过定期举办“专家面对面”咨询、专题培训、专项辅导、制作微课、编制学会工作指导手册、科技社团发展报告等，加强市科协社会组织规范化建设。 3.学会联系交流，通过开展科技社团创新争先活动，举办系列学会沙龙活动，加强对科技社团的分类联系与指导。 |  |  |  |  | 1.通过对项目资助的学会的财务和绩效材料的检查和考核，并对重点学会抽查调研，提高学会专项经费使用效益，掌握项目绩效管理的概念和对材料有效留存。并出具改进意见，帮助学会规范开展各项工作。 2.通过开展专题培训、专项辅导、“专家面对面”咨询等学会基础服务项目，对科技社团进行分类指导和一对一服务，促进科技社团高质量发展；通过制作微课、编制编制学会工作指导手册、科技社团发展报告等服务，推进科技社团规范化建设。 3.通过开展科技社团创新争先活动，营造风清气正的科学环境；积极搭建交流互鉴平台，促进组织上下左右联通，资源共建共享，协同赋能融通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学会监督管理覆盖业务主管学会数量 |  | ≥133家 | 137家 | 5 | 5
|  |  | 专题培训参加人数 |  | ≥425人次 | 612人次 | 5 | 5
|  |  | 举办学会沙龙活动 |  | ≥10场 | 10场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学会监督管理覆盖业务主管学会 |  | ≥80% | 84% | 5 | 5
|  |  | 专题培训参与率（实际参加人数/应参加人数） |  | ≥85% | 259% | 5 | 3 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：下一步需做好合理规划
绩效指标 | 续上页 | 续上页 | 每场学会沙龙活动参与率（实际参加人数/应参加人数） |  | ≥85% | 93% | 5 | 4 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：下一步需做好合理规划
|  | 时效指标 | 完成项目全部承办机构的确定 |  | ≤2022年11月 | 2022年10月 | 5 | 5
|  |  | 完成承办机构的经费拨付工作 |  | ≤2022年12月 | 2022年11月 | 5 | 5
|  |  | 完成项目总结与验收工作 |  | ≤2022年12月 | 2023年1月 | 5 | 3
|  | 成本指标 | 学会监督管理经费 |  | ≤80 | 80 | 5 | 5
|  |  | 学会指导服务经费 |  | ≤86.6 | 86.6 | 5 | 5
|  |  | 学会联系交流经费 |  | ≤30 | 30 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合市财政及市科协《关于促进市科协科技类社会组织创新发展的意见》，加强对学会的监管、服务和联系，促进学会的规范管理水平和创新发展能力提升 |  | 优良中低差 | 通过加强监督、管理，搭建北京科技社团基础服务平台开展各类指导和服务，促进科技社团规范化运营能力提升 | 15 | 10 | 偏差原因：根据每一时间段重点工作，统筹策划方面还有进步空间 改进措施：下一步将加强对科技社团的需求调研
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技社团满意度 |  | ≥85% | 各方基本满意 | 15 | 12 | 偏差原因：部分子项目没有做满意度调查 改进措施：下一步将加强对整体项目满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。