## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高质量凝聚服务科技人才
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 780 | 780 | 771.95 | 10 | 98.97% |  | 9.8968
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 780 | 780 | 771.95 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展茅以升北京青年科技奖等各类科技人才的举荐、表彰工作。 目标2：组织青年科技人才跨界交流活动，注重发挥学协会中青年委员会作用，积极吸纳在京战略科技力量中的青年科技工作者加入学协会，发挥多层次的作用。 目标3：组织北京青年学术演讲比赛，积极为青年人才成长成才搭建平台。 目标4：建设科技工作者之家。落实“数字科协”建设要求，秉承“服务管家”工作理念，一方面加强科协频道线上社群的运营管理，支持科技社团线上“建家开店”；另一方面围绕科技工作者的社会化服务需求，支持一批知识产权、法律、心理咨询、文体健康等方面的专业服务机构，挂牌“科技工作者之家”服务站点，线上线下相结合为科协系统各级组织、科技工作者提供专业化、社会化服务。 |  |  |  |  | 1.按照2024年奖项相关单位要求全年开展中国青年奖、青年北京学者、茅以升北京青年科技奖等7项人才举荐活动。 2.按照2024年北京市科协青年科技人才跨界交流活动项目要求，组织青年科技人才跨界交流活动40场。 3.按照2024年北京青年学术演讲比赛相关单位要求全年开展初赛、复赛、决赛、培训14场活动。 4.支持科技社团线上“建家开店”，全年净增109家，社群个人注册数量全年增长10.47万人；通过科协频道线上社群平台，创作推出贴近服务组织和人才的线上服务产品和传播内容（530全国科技工作者日宣传片、近20个报道专栏、成果视频和活动直播80余期），制作530全国科技工作者日宣传片《无名》，播放量近千万;另一方面开展专业讲座、身心健康、兴趣交友、亲子研学、文化体验等五类科技工作者需求服务活动，以线上线下相结合的方式，广泛覆盖科技工作者及其亲子家庭，线上线下受益200多万人次，服务落地海淀区、怀柔区等科技工作者聚集区域。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 挂牌“科技工作者之家”服务站点数量 |  | ≥10个 | 10个 | 3 | 3
|  |  | “建家开店”组织 |  | ≥100家 | 109家 | 3 | 3
|  |  | 参与青年人才跨界交流的科技社团、基层组织数量 |  | ≥40家次 | 40家次 | 3 | 3
|  |  | 申报科技人才奖项的机构数 |  | ≥100家次 | 518家次 | 3 | 2.4 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  |  | 参与演讲比赛的组织和单位数量 |  | ≥50家次 | 68家次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 申报组织覆盖率与上一年相比增加 |  | ≥10% | 90% | 3 | 2.1 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  |  | 社群个人注册数量 |  | ≥10万人次 | 10.47万人次 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 活动直接参与人数 |  | ≥2000人次 | 15326人次 | 3 | 2.1 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  |  | 参与单位较上一年增加 |  | ≥10% | 300% | 2 | 1.1 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  | 时效指标 | 发布比赛通知 |  | ≤5月 | 6月 | 2 | 1.86 | 由于工作安排有变化，相关工作安排在6月开展；提前谋划，推进项目执行进度
|  |  | 完成复赛和培训 |  | ≤10月 | 11月 | 2 | 1.33 | 复赛共7家单位承办，其中1家单位因时间关系定于11月初，其他单位均10月前完成；加大监督力度，推进项目执行进度
|  |  | 项目结题及总结 |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 奖项评审的及时率 |  | 按照各奖项申报时间完成 | 按照要求各奖项申报时间完成 | 2 | 2
|  |  | 完成决赛和总结 |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 项目工作方案制定 |  | ≤3月 | 3月 | 2 | 2
|  |  | 组织项目申报评审 |  | ≤5月 | 6月 | 2 | 1.86 | 项目启动晚于预期，评审材料准备时间过长，导致评审时间推迟；合理安排年度工作，推进项目执行进度
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社群运营成本 |  | ≤150万元 | 149.89万元 | 7 | 7
|  |  | 活动成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 13 | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年科技工作者参与人数 |  | ≥10万人次 | 36.2326万人次 | 5 | 4.5 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  |  | 活动受益人次 |  | ≥1万人次 | 71.8万人次 | 5 | 3.5 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
|  |  | 线上线下受益者人次 |  | ≥200万人次 | 1250.8万人次 | 5 | 3.5 | 指标值设置偏低；后续加强项目前期筹划，提升指标值设置准确性
续上页 | 续上页 | 续上页 | 吸引科协组织积极参与科技人才表彰举荐工作 |  | 优 | 良 | 5 | 3.75 | 科协组织参与人才表彰举荐积极性有待进一步提升；进一步加大组织动员
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年科技工作者满意度 |  | ≥90% | 80% | 5 | 4 | 部分子项目没有做满意度调查；下一步将加强对整体项目满意度调查工作
|  |  | 科技人才满意度 |  | ≥90% | 80% | 5 | 4 | 部分子项目没有做满意度调查；下一步将加强对整体项目满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8968