## 94.43
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 科技馆之城服务平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 636.2475 | 636.2475 | 628.64 | 10 | 98.8% |  | 9.8804
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 636.2475 | 636.2475 | 628.64 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是举办科文旅融合活动周，整合“科技馆之城”各成员单位资源，联合各区、各委办局有关单位，面向公园、书店、学校、社区（村）等基层，共同开展专题活动，并做好微信、微博、抖音、小红书等新媒体内容输出推广，组织成员单位开展交流等工作。二是实施青年科技人员科普支持计划，重点支持学会、科研院所、高校、企业、科技馆、博物馆等单位45岁以下青年科技工作者及团队，推动产出科技科普资源化示范引领性成果。三是开展数字化馆城建设，联动更多科技馆之城成员单位推出不同维度的主题科学路线，不断丰富馆城专题网页信息内容，制作不同维度、分类的手绘地图。 |  |  |  |  | 整合“科技馆之城”成员单位资源，联合各区及各委办局深入基层开展专题活动，完成新媒体矩阵的全面推广和成员单位交流工作；顺利实施青年科技人员科普支持计划，推动产出多项示范性科普成果；同时扎实推进数字化馆城建设，开发多维度主题科学路线，持续充实专题网页内容，完成分类手绘地图制作，取得显著成效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科文旅融合活动周开展活动 |  | ≥10场 | 23场 | 4 | 3.6 | 年初指标值设定偏低；后续将加强指标研判工作
|  |  | 青年科技人才科普支持计划支持人（团队）数量 |  | ≥80人 | 79人 | 4 | 3.95 | 1人因工作调整自愿放弃；今后将留足递补项目
|  |  | 动员科技工作者参与科普服务人数 |  | ≥500人 | 556人 | 4 | 4
|  |  | 研发和投入科普资源 |  | ≥80项 | 400项 | 4 | 2.8 | 设置目标时对资助类项目产生资源估计不足；后续将加强指标研判工作
|  |  | 数字地图更新 |  | =4期 | 4期（主题） | 4 | 4
|  |  | 手绘地图设计 |  | =1期 | 1期 | 4 | 4
|  |  | 抓取、采集和编辑发布数字化信息 |  | ≥1200条 | 1203条 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 动员科技工作者参与科普服务人数 |  | ≥500人 | 556人 | 10 | 10
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目策划实施总结 |  | ≤12月 | 次年2月完成 | 2 | 1.2 | 为了更好地实现科文旅融合的效果，春节期间与石景山区文旅局共同开展展览活动，寒假期间在密云科技馆开展活动；今后将加强过程管理，在规定时间内完成工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青年科技人才科普支持金额成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 20 | 10
|  |  | 科文旅融合活动周经费成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 20 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益机构 |  | ≥50个 | 79个 | 10 | 10
|  |  | 受益人数 |  | ≥80000人次 | 500万人次 | 10 | 7 | 年初指标值设定偏低；后续将加强指标研判工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动公众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4304