## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京流动资源服务平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 833.65 | 833.65 | 821.86 | 10 | 98.59% |  | 9.8586
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 833.65 | 833.65 | 821.86 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.围绕前沿科技、科学家精神方向推出科技创新展1期，利用数字化手段打造沉浸式展示空间，丰富科普内容和展示手段，提升传播影响力，助力公民科学素质提升和北京国际科技创新中心建设。 2.充分发挥中心场地资源，结合前沿科技及科学精神方向推出科技创新展1期；围绕展览开发6个教育活动，实施场次不低于18场。 3.全年完成流动科技馆全年巡展活动28场，展品完好率达到90%，全年受众不低于56万人次。 4.按照市科协科技周活动方案统一部署参与落实科技周活动。 |  |  |  |  | 1.北京流动资源服务平台建设项目-科技创新展一期联合22家院校与资源单位，共同建设了《科学再发现》主题展。展览配套制作8个数字化宣传与科普内容，截止2024年底，累计服务公众近150万人，受到来访公众及专家的高度评价，展览观众满意度超过95%。 2.2024年9月15日“科技中轴”主题展正式对外开放。该展览围绕北京中轴线15个文化遗产点，进行展项设计制作，并开发展项课程6个，共计实施展教活动18场，并与5家社会资源单位合作；公众满意度不低于95%。 3.全年完成流动科技馆巡展活动28场，展品完好率达到90%，受众95.2687万人次。 4.北京科技周主场活动在首钢园、北京科学中心1号楼分别打造“科学文化——弘扬科学家精神”主题展，展区展示面积分别120平米、300平米，协会统筹、组织、策划65场活动，接待线下观众4.5万余人次。活动产出30余条数字资源，报道相关信息100余条，线上浏览量近1200万人次。将北京科技周主场活动中可再利用的展示资源重新进行空间布置，在北京科学中心1号楼中厅进行展示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技创新展第二期教育活动实施 |  | ≥18场 | 18场 | 7 | 7
|  |  | 流动科技馆全年巡展活动 |  | 28场 | 28场 | 7 | 7
|  |  | 科技周活动 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 策划主题展 |  | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展品完好率 |  | 90% | 90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年科技周展示时间 |  | ≥5天 | 6天 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年科技周成本控制数 |  | ≤50万元 | 49.90万元 | 10 | 10
|  |  | 活动成本控制率 |  | ≥90% | 98.59% | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬科学家精神，提高前沿科技的科普化水平，助力公民科学素质提升 |  | 优 | 中 | 12 | 4 | 在原有项目要求的基础上，提升优化展览内容。但由于时间紧迫，内容体量较大，成展时间较晚，在受众的覆盖面和影响力上还存在不足；后续加强项目计划控制，优化进度把控
|  |  | 社会辐射联合单位数量 |  | ≥5家 | 22家 | 8 | 6 | 社会辐射联合单位数量指标设置偏低；后续会加强总结及调研，合理设置相关指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% | 97.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.8586