## 89.95
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 科普品牌活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 867.65 | 1255.22 | 1249.45 | 10 | 99.54% |  | 9.954
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 867.65 | 1255.22 | 1249.45 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.第十四届北京科学嘉年华（全国科普日主场活动）以展示展览、科学教育活动等，围绕社会热点、贴近公众、贴近生活，汇聚首都地区优质的科学传播和科学教育资源，为社会公众提供丰富多彩的学习科学、体验科学、感受科学的科普盛宴。 2.2024年继续举办北京国际科学传播交流周，包含研讨会、北京国际城市科学节联盟年会，以及日常国际交流活动。 3.2024年首都科学讲堂将以“科技改变生活·创新引领未来”为主题，以“强化价值引领”为主线，以“当今科学热点”为主要话题，以“科学家主旨演讲”为主要形式，以“媒体联动传播”为主要渠道，以“推出融媒体产品”为重要成果，充分利用首都知名专家云集的资源优势，打造演讲、论坛、专访等相融合，具有公益性质和鲜明特色的全民科普活动。 |  |  |  |  | 1.举办2024年全国科普日活动暨第十四届北京科学嘉年华主场活动，设置科学家精神、科技文化、科学教育、科普体验等四大活动展示区域，活动为期11天，联动科普资源单位近60家，开展200余场各类科普活动，共接待访客5万余人，助力科学传播和公民科学素质提升。 2.北京国际科学传播交流周于2024年全国科普日期间举办，包括1场开幕式，1场主旨报告，2场北京中外科技馆馆长对话会之高端对话，1场圆桌会议，3场国际专家讲座，2场国际青少年科学教育工作坊以及日常活动。 3.2024年，首都科学讲堂共举办活动52场，其中，在北京科学中心科普主阵地直播活动举办27场，院士专家讲科学——走进校园10场，走进高校科研院所7场，演播室录播8场，联动49家单位展开相关活动。制作长视频52期，短视频数量208个；形成文字资源156篇20余万字（含各类稿件）；共邀请了52位院士专家（含两院院士6人次，女性科学家8人，脱口秀1人2次）参与演讲，每期节目约1.5小时，播放量平均约85万人次，在12个平台上同步播出，全年线上线下受众近4500万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 第十四届北京科学嘉年华（全国科普日主场活动） |  | =1场 | 1场 | 12 | 12
|  |  | 首都科学讲堂活动场次 |  | ≥52场 | 52场 | 3 | 3
|  |  | 日常国际交流活动 |  | =1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 研讨会 |  | =1场 | 2场 | 3 | 3
|  |  | 北京国际城市科学节联盟年会 |  | =1场 | 1场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 形成的实物资源、数字资源和开展活动等质量 |  | 优 | 良 | 5 | 3 | 开展活动内容丰富度还待进一步提升；后续会提高活动质量
|  | 时效指标 | 展示时间 |  | ≥10天 | 11天 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 | 5
续上页 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普品牌活动成本控制率 |  | ≥90% | 99.54% | 20 | 18
| 效益指标 | 社会效益指标 | 嘉年华活动线下收益人数 |  | ≥1万人次 | 5万人次 | 20 | 14 | 活动内容丰富程度有待进一步提升；提升社会协同力度，吸引更多优质科普资源
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% | 97.61% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.954