## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 首都青少年科幻嘉年华
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.59 | 350.59 | 347.53 | 10 | 99.13% |  | 9.9127
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.59 | 350.59 | 347.53 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.2024年“首都青少年科幻嘉年华”系列活动将按照中国科幻大会总体部署和北京市相关要求开展活动，包括展览展示、互动体验、论坛交流、科幻剧展播、科幻画展示等； 2.2024科幻教育研究中心建设将凝聚一批科幻作家、科幻研究者、科幻教育者、科幻创意产业工作者，开展相关学术研讨、研究、创作评审活动，搭建跨界融合的桥梁，促进科学技术与艺术创作的深度融合，为科幻高质量发展提供坚实的理论支撑。 |  |  |  |  | 1.2024年“首都青少年科幻嘉年华”系列活动中打造2024“首都青少年科幻教育空间”主题展览，参观人数近45万人次；举办“元宇·光年”科普科幻教育论坛，提高了公众对科幻教育的重视度。 2. 2024科幻教育研究中心开展北京科幻创作创意大赛“光年奖”、科幻研究教育等工作。推出科幻教育新书《宇幻光年》《江波二十一讲》《未来序曲》，颁发第十二届北京科幻创作创意大赛“光年奖”，启动第十三届北京科幻创作创意大赛“光年奖”。全年开展青少年科幻教育主题活动24场，参与嘉宾160余人次，线下参加活动约6000人次，报道相关信息700余条，活动累计浏览量近1400万人次，第十三届“光年奖”共征集科幻中长篇小说、科幻短篇小说、科幻微小说、科学童话等388篇，经过初评、复评、终评三个阶段的评审，共36篇作品获奖，推动科技与艺术的跨界融合，为科幻创新发展构筑理论基石。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办首都青少年科幻教育空间展览 |  | =1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 举办科幻主题沙龙论坛 |  | =1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 出版图书 |  | =1册 | 1册 | 5 | 5
|  |  | 举办北京科幻创作创意大赛光年奖 |  | =1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 举办“首都青少年嘉年华”系列活动 |  | =1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 开展科幻教育工作体系、课程体系相关研究 |  | =1项 | 1项 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 首都青少年科幻嘉年华活动质量 |  | 优 | 良 | 5 | 4 | 活动内容与市场现有科幻活动雷同，未能突出首都科技文化特色，吸引力不足；通过问卷、访谈了解青少年兴趣偏好，结合首都科技资源（如中关村、航天基地）设计特色活动（如科幻创作大赛、科技企业探访）
|  | 时效指标 | 活动天数 |  | ≥5天 | 5天 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都青少年科幻嘉年华成本控制率 |  | ≥90% | 99.13% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科幻教育影响提升度（一定程度上提高了公众对科幻教育的重视度） |  | 优 | 中 | 20 | 11 | 学生虽对科幻作品（如电影、小说）感兴趣，但难以将娱乐体验转化为学习动力，尤其在抽象科学概念（如量子物理、人工智能伦理）上存在理解障碍；进行分龄化内容适配。低龄段采用绘本、动画、桌游（如《太空移民》策略游戏）降低理解难度。高龄段引入VR/AR技术（如模拟火星殖民地建设）、AI辅助创作工具（如科幻故事生成器）增强沉浸感
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  | ≥90% | 99.68% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9127