## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
项目名称 |  |  | 北京科学中心发展规划及科普研究科普活动
主管部门及代码 |  |  | 北京科学技术协会 177 |  | 实施单位 |  | 北京科学中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 799.8386
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 799.8386
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1.北京科学中心建设发展规划通过问卷调查，召开专家会，撰写研究报告3份。 2.首都地区科普能力调查研究通过问卷调查，召开专家会，撰写研究报告2份。 3.首都地区科普事业建设发展规划研究通过问卷调查，召开专家会，撰写研究报告3份。 4.组织学术委员会筹备会5次，组织一次学术委员会学术交流活动，撰写学术委员会章程讨论稿。组织开展科普志愿者培训工作，提升其志愿服务工作能力。开展科普志愿服务活动10次，总计200人次参加。开展一次优秀科普志愿服务个人及团体评优工作。 5.科普理论政策研究完成3个子课题研究，形成专题报告3份，提交对策建议专报3份。 6.以科学传播媒介研究为总课题，以此为目标，在科普信息化建设，科学家与媒体互动分析研究，科学媒介平台建设研究等课题为三个研究维度，在三个方向上进行具体研究，最后得出《科普信息化建设研究》、《科学家与媒体互动分析研究》、《科学媒介平台建设研究》三份报告。 7.科普活动创新完成调研报告1份，2场相关活动。 8.邀请国际科学传播领域的专家、学者，围绕科普发展规划和科学传播媒介研究等主题,举办科普理念与实践双升级论坛，其中外宾参会人数不少于10人，听众不少于200人，印制会刊500册。围绕主题，举办2场分论坛活动，广泛探讨世界科学传播领域的新问题、新理念与新方式，推动科普理念与实践双升级。邀请科学传播领域的专家、学者，围绕科普发展规划和科学传播媒介研究等主题,举办12场科学传播学术沙龙活动，每场活动嘉宾不少于10人，听众不少于60人，印制会刊1200册。 9.开展4期培训课程，每期80人，共计320人。培训为期2天，共计64课时，编印培训手册400本，最终形成1个课程资源库。通过组织专家授课，有效提升科学中心工作人员的科普服务能力，推进科学中心各项工作顺利开展。 10.按照习总书记在全国“科技三会”上讲话精神，科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。中国科协科普“十三五”规划明确将深入推进中国特色现代科技馆体系创新提升工程作为重点任务之一。北京市科协将以北京科学中心建设为契机，秉持“大科普”理念、构建“大科普”格局，以北京科学中心为龙头，通过“馆馆合作”、“馆校合作”“馆企合作”，不断突破地域局限、领域局限和体制局限，务实推进行业协作与跨界合作，着力推进科技人文互融、优势资源互补、平台共建共享、人员互访互鉴、发展互惠互利的首都现代科技馆体系模式。 11.北京科普研究文献需求调研报告1个，国内外科普领域研究进展报告1个，资源库3个，购建1个服务平台，服务人数100人次。 12.原创开发科普剧本6个，定向邀约5个高校社团剧目，定向邀约5个社会剧团剧目，定向邀约5个中小学剧目，剧团宣传推广活动10场，交流沙龙互动2次，展演4次。 13.全年举办20场科学讲坛活动，邀请我国知名专家、学者进行现场授课，向广大公众普及科学知识，传播科学思想，每期现场观众不少于200人。 14.北京国际科普资源博览会，参展单位不少于50家，展项不少于200项。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 北京科学中心建设发展规划、首都地区科普能力调查研究、首都地区科普事业建设发展规划研究设计制作问卷 |  | 3份
[6 empty] | 北京科学中心建设发展规划、首都地区科普能力调查研究、首都地区科普事业建设发展规划研究召开开题、中期、结题专家会 |  | 9次
[6 empty] | 组建学术委员会、推进人才队伍建设专家咨询次数 |  | 50次
[6 empty] | 组建学术委员会、推进人才队伍建设学术委员会筹备会议、交流次数 |  | 6次
[6 empty] | 组建学术委员会、推进人才队伍建设开展志愿者培训、活动次数 |  | 12次
[6 empty] | 完成科普理论政策研究课题形成专题报告提交对策建议专报 |  | 3个
[6 empty] | 完成科学传播媒介研究出具课题报告 |  | 3份
[6 empty] | 科普活动创新形成调研报告 | 调研报告（科普活动创新） | 1份
[6 empty] | 科普活动创新举办活动场次 | 活动场次（科普活动创新） | 2场
[6 empty] | 举办科普理念与实践双升级论坛 | 举办科普理念与实践双升级论坛（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 3场
[6 empty] | 举办科学传播学术沙龙 | 举办科学传播学术沙龙（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 12场
[6 empty] | 开展研讨会、交流会、学术论坛定制会刊 | 会刊（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 1700册
[6 empty] | 组织开展业务工作培训交流次数 | 组织开展业务工作培训（组织开展业务工作培训和交流） | 4期
[6 empty] | 组织开展业务工作培训交流形成课程资源库 | 形成课程资源库（组织开展业务工作培训和交流） | 1个
[6 empty] | 16区科普资源调研报告 |  | 1篇
[6 empty] | 北京科学中心科学传播体系建设方案 |  | 1篇
[6 empty] | 试点分中心规划 |  | 2篇
[6 empty] | 北京科普研究文献需求研究报告 | 北京科普研究文献需求研究报告(科普文献管理） | 1个
[6 empty] | 购置图书、期刊 | 国内外科普领域研究进展报告(科普文献管理） | 600种
[6 empty] | 首都科普剧团原创开发科普剧本 | 原创开发科普剧本（首都科普剧团建设） | 6个
[6 empty] | 剧团宣传推广活动 | 剧团宣传推广活动（首都科普剧团建设） | 10场
[6 empty] | 首都科普剧团首都科普剧团剧团展演 | 剧团展演（首都科普剧团建设） | 4次
[6 empty] | 科学讲坛期数 | 科学讲坛期数（北京科学中心科学讲坛） | 20场
[6 empty] | 每期科学讲坛现场观众 | 每期现场观众不少于200人（北京科学中心科学讲坛） | ≥200人
[6 empty] | 北京国际科普资源博览会汇集论文集 | 汇集论文集（北京国际科普资源博览会） | 1
[6 empty] | 北京国际科普资源博览会参展单位 | 参展单位（北京国际科普资源博览会） | ≥50家
[6 empty] | 北京国际科普资源博览会展项 | 展项（北京国际科普资源博览会） | ≥200项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 撰写北京科学中心建设发展规划、首都地区科普能力调查研究、首都地区科普事业建设发展规划研究研究报告 | 撰写研究报告(北京科学中心建设发展规划） | 8份
[6 empty] | 组建学术委员会、推进人才队伍建设学术委员会筹备会议、交流质量 |  | 顺利进行
[6 empty] | 《科普信息化建设研究》、《科学家与媒体互动分析研究》、《科学媒介平台建设研究》报告 | 《科普信息化建设研究》报告 | 15万字
[6 empty] | 开展研讨会、交流会、学术论坛论坛质量 | 论坛质量（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 顺利举办
[6 empty] | 开展业务工作培训质量 | 开展业务工作培训质量（组织开展业务工作培训和交流） | 达到培训需求
[6 empty] | 首都地区科技场馆发展建设制订可操作可实施建设方案 |  | 98%
[6 empty] | 科普文献资料质量 | 科普文献前沿性(科普文献管理） | 种类丰富
[6 empty] | 剧团宣传推广活动（首都科普剧团建设） | 剧团宣传推广活动（首都科普剧团建设） | 顺利完成
[6 empty] | 剧团展演（首都科普剧团建设） | 剧团展演（首都科普剧团建设） | 顺利完成
[6 empty] | 20期科学讲坛 | 20期讲坛（北京科学中心科学讲坛） | 知名专家
[6 empty] | 每期科学讲坛内容录音 | 每期讲坛内容录音（北京科学中心科学讲坛） | 声音清晰
[6 empty] | 每期科学讲坛内容拍摄 | 每期讲坛内容拍摄（北京科学中心科学讲坛） | 内容完整
[6 empty] | 北京国际科普资源博览会 |  | 顺利召开
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 检查验收、项目评估、申报评审 | 检查验收、项目评估、申报评审 | 年底前
[6 empty] | 科普志愿服务工作开展 | 科普志愿服务工作开展 | 贯穿全年
[6 empty] | 志愿者平台推送时间 | 志愿者平台推送时间 | 每周1次
[6 empty] | 志愿者培训时间 | 志愿者培训时间 | 5月和9月各一次
[6 empty] | 《科普信息化建设研究》、《科学家与媒体互动分析研究》、《科学媒介平台建设研究》报告 | 《科普信息化建设研究》报告 | 年底前
[6 empty] | 科普活动创新举办活动；同期完成宣传推广 | 举办活动；同期完成宣传推广（科普活动创新） | 5-10月
[6 empty] | 活动资料整理归档、总结（科普活动创新） | 活动总结（科普活动创新） | 年底前
[6 empty] | 开展研讨会、交流会、学术论坛完成时间 | 年度会议完成时间（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 9月底前
[6 empty] | 开展研讨会、交流会、学术论坛会刊、会议视频完成时间 | 会议视频完成时间（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 年底前
[6 empty] | 开展业务工作培训培训时间（组织开展业务工作培训和交流） | 开展业务工作培训培训时间（组织开展业务工作培训和交流） | 年底前
[6 empty] | 试点分中心规划 |  | 年底前
[6 empty] | 文献需求研究、收集 | 文献需求研究(科普文献管理） | 8月前
[6 empty] | 首都科普剧团展演 | 剧团展演（首都科普剧团建设） | 年底前
[6 empty] | 科学讲坛20场 |  | 年底前
[6 empty] | 讲坛内容实现全年网络在线观看 | 讲坛内容实现全年网络在线观看（北京科学中心科学讲坛） | 贯穿全年
[6 empty] | 开展博览会 | 开展博览会（北京国际科普资源博览会） | 11月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 预算规模范围内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 北京科学中心要在场馆运营管理理念和实践等方面进行有益的探索和有序的建设发展规划研究，突出北京特色，充分发挥北京科学中心科学传播、科技教育、科技交流、成果展示功能，助力全国科技创新中心建设 | 北京科学中心要在场馆运营管理理念和实践等方面进行有益的探索和有序的建设发展规划研究，突出北京特色，充分发挥北京科学中心科学传播、科技教育、科技交流、成果展示功能，助力全国科技创新中心建设。 | 取得成效
[6 empty] | 对在在首都科普能力调研过程中发现问题，给出建议。为首都地区科普能力提供评估标准和建设意见 | 对在在首都科普能力调研过程中发现问题，给出建议。为首都地区科普能力提供评估标准和建设意见。 | 取得成效
[6 empty] | 对在科普组织调研过程中发现问问题，给出有建议和意见。提升首都事业发展战略，推动首都科普资源建设发展 | 对在科普组织调研过程中发现问问题，给出有建议和意见。提升首都事业发展战略，推动首都科普资源建设发展。 | 取得成效
[6 empty] | 吸引更多的公众关注科学、学习科学、分享科学 | 吸引更多的公众关注科学、学习科学、分享科学 | 取得成效
[6 empty] | 对研究课题现状进行有效总结梳理 | 对研究课题现状进行有效总结梳理 | 基本达成
[6 empty] | 对研究课题存在问题记性有效分析 | 对研究课题存在问题记性有效分析 | 取得成效
[6 empty] | 提高公众的科学素质，提升科技馆工作人员能力，科普研究人员的科研素质，提高论坛的品牌认知度，提升我国科学传播的国际影响力 | 提高论坛的品牌认知度，提升我国科学传播的国际影响力（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 基本有效
[6 empty] | 学习借鉴国外科学传播领域的新理念、新方式，推动科普理念与实践的双升级 | 学习借鉴国外科学传播领域的新理念、新方式，推动科普理念与实践的双升级（开展研讨会、交流会、学术论坛） | 基本有效
[6 empty] | 实现科学中心科普研究文献有效支持 | 实现科学中心科普研究文献有效支持(科普文献管理） | 基本有效
[6 empty] | 吸引更多的公众关注科学、学习科学、分享科学 | 吸引更多的公众关注科学、学习科学、分享科学 | 取得成效
[6 empty] | 搭建平台，吸引更多优秀科技工作者投身科普传播工作 | 搭建平台，吸引更多优秀科技工作者投身科普传播工作。 | 取得成效
[6 empty] | 北京科学中心科学传播覆盖面 |  | 有所扩大
[6 empty] | 北京地区科普资源 |  | 更清晰
[6 empty] | 北京国际科普资源博览会品牌影响 | 品牌影响（北京国际科普资源博览会） | 提升
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 市科协对项目组织、服务工作满意度 | 市科协对项目组织、服务工作满意度 | 满意
[6 empty] | 社会公众、科普志愿者满意度 | 社会公众满意度 | ≥80%
[6 empty] | 开展研讨会、交流会、学术论坛国内外专家、听众满意度 | 国内外专家满意度（开展研讨会、交流会、学术论坛） | ≥80%
[6 empty] | 参训人员、授课教师满意度 | 参训人员满意度 | ≥80%
[6 empty] | 科学中心科普研究人员、科普文献其他利用群体满意度 | 科学中心科普研究人员满意度(科普文献管理） | ≥80%
[6 empty] | 剧团签约团员、中小学、大学社团参与者满意度 | 剧团签约团员满意度 | ≥80%