## 94.26
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 数字公共服务平台整合升级
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会综合服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 | 170.75 | 10 | 77.61% |  | 7.7614
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 220 | 170.75 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “数字公共服务平台”将打造“数字科学传播融媒体模块、数字科创公共服务模块”2个模块，重点打造7个应用场景，对接“京办”、“京通”智慧终端，落实智慧城市建设“一网通办”的要求。 |  |  |  |  | 打造了“数字科学传播融媒体模块”、“数字科创公共服务模块”2个模块，重点打造出“综合业务评审中心”、“云课堂”等7个应用场景，对接了“京办”和“京通”。平台建成后日访问量200余人次，迁移数据量2.5T，实现综合评审业务流程40余项，对5万余课时资源进行了规范管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁云数量 |  | ≥22套 | 22套 | 5 | 5
|  |  | 软件开发数量 |  | ≥1个 | 3个 | 5 | 4.5 | 软件开发数量年初指标值设置偏低；后续将结合实际情况加强指标研判工作
|  | 质量指标 | 软件故障率 |  | ≤5% | 5% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统集成完成率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 系统故障响应时间 |  | ≤120分钟 | 120分钟 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤24小时 | 24小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施计划 |  | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁云成本节约率 |  | ≥10% | 55.5% | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 软件开发成本 |  | ≥10% | 31.88% | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥3年 | 3年 | 5 | 2 | 系统正常使用年限，在无重大技术升级需求或业务调整的情况下，可适时延长；后续将实时监控并加强系统维护力度
|  |  | 平台及媒体注册会员数 |  | ≥500万 | 500万 | 5 | 5
|  |  | 系统利用率 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 线上业务与活动参与用户 |  | ≥5000万人次/年 | 5000万人次/年 | 2 | 2
|  |  | 公众访问量 |  | ≥15亿人次/年 | 15亿人次/年 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2614