## 92.16
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市科协信息系统基础运维和安全运维
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会综合服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 575.387 | 575.387 | 555.7058 | 10 | 96.58% |  | 9.6579
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 575.387 | 575.387 | 555.71 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成包括OA办公系统、网站内容发布系统；域名的使用服务；有线无线局域网络；政务云平台租用；互联网光纤接入：信息系统安全防护；视频会议技术服务等运维保障工作。 |  |  |  |  | 完成了OA办公系统、网站内容发布系统的信息系统运维工作，完成了域名、数字证书等年费支付及域名解析服务工作，完成了有线无线局域网络、视频会议技术服务等运维保障工作，完成了政务云平台租用、互联网光纤接入的年度工作，完成了相关信息系统的安全防护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统维护数量 |  | =2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 租用专属云 |  | =2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 硬件维护数量 |  | ≥27个 | 500个 | 5 | 3.5 | 实际维护硬件包括网络设备及办公终端数量，年初绩效指标设置偏低；后续将加强绩效指标研判工作
|  |  | 软件维护数量 |  | =10个 | 10个 | 3 | 3
|  |  | 租用专线 |  | =2条 | 2条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 租用专线故障次数 |  | ≤2次 | 0次 | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 主机托管故障次数 |  | ≤5次 | 0次 | 3 | 3
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 |  | ≤2次 | 0次 | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复率 |  | ≥98% | 100% | 3 | 3
|  |  | 终端无故障运行率 |  | ≥98% | 98% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目保障时间 |  | ≤12个月 | 12个月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 |  | ≤79.50万元 | 79.5万元 | 4 | 4
|  |  | 年度维护成本变化率 |  | ≤10% | 3% | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 应用系统维护、软件维护成本 |  | ≤58.10万元 | 52.6万元 | 5 | 5
|  |  | 租用专属云成本 |  | ≤82.91万元 | 80.51万元 | 4 | 4
|  |  | 硬件维护成本 |  | ≤152万元 | 147.28万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  | ≥80% | 90% | 5 | 5
|  |  | 硬件使用率 |  | ≥90% | 89% | 5 | 2 | 终端有闲置情况，硬件使用率未达预期；后续将优化设备调度与资源分配策略，提升硬件利用率
|  |  | 系统、设备未来持续使用年限 |  | ≥2年 | 2年 | 5 | 4 | 系统、设备未来使用情况有待跟踪；将持续加强项目执行管理，延长使用年限
|  |  | 系统利用率 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查工作质量尚有提升空间；将设置运维电话，及时解决用户使用问题
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1579