## 90.93
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 数字协同办公平台优化升级
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会综合服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.58 | 68.585 | 65.365 | 10 | 95.31% |  | 9.53
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.58 | 68.58 | 65.365 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目软件开发，功能测试，第三方软件测评及功能测评，部署在市级政务云，为科协提供日常办公支撑。 |  |  |  |  | 实施项目软件开发，功能测试以及第三方软件测评及功能测评工作，完成了相关部署工作，有效保障了市科协日常办公的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务器租赁 |  | =3台 | 3台 | 10 | 10
|  |  | 软件系统开发 |  | =1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 云服务故障率 |  | ≤5% | 0% | 10 | 10
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤24小时 | 8小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | ≤1年 | 1年 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用软件开发费 |  | ≤237.2万元 | 231.96万元 | 5 | 5
|  |  | 政务云租赁费 |  | ≤18.47万元 | 16.155万元 | 3 | 3
|  |  | 咨询费 |  | ≤2万元 | 0.3万元 | 2 | 1.4 | 费用年度指标值设置偏高；后续将结合实际情况对成本指标进行严格核算与调整
|  |  | 安全测评费 |  | ≤13.62万元 | 13.62万元 | 3 | 3
|  |  | 软件测评费 |  | ≤10.47万元 | 10.47万元 | 2 | 2
|  |  | 监理费 |  | ≤8.98万元 | 8.98万元 | 2 | 2
|  |  | 集成费 |  | ≤16.6万元 | 16.23万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 系统正常使用年限 |  | ≥5年 | 系统使用1年，运行正常 | 10 | 4 | 目前系统刚建成并正式上线使用；下一步继续做好系统运维，保障系统平稳运行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 未开展满意度调查，未收到相关投诉 | 10 | 8 | 满意度调查工作质量尚有提升空间；将设置运维电话，及时解决用户使用问题
总分 | [6 empty] | 100 | 90.93