## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 科学教育节目运行服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 968.96 | 968.96 | 962.43 | 10 | 99.33% |  | 9.933
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 968.96 | 968.96 | 962.43 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在“十四五”北京国际科技创新中心规划明确的重点领域（如：人工智能、量子信息、生物技术等）中选定12个领域，邀请相关领域科学大家即“大先生”，策划、拍摄、剪辑12集节目，面向青少年，引导青少年激发科学好奇心、激活科学兴趣、培育科学态度、播下科学种子，营造热爱科学、崇尚创新、尊重创造的社会氛围，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的。 2.加强对《大先生》品牌的宣传，从品牌塑造、内容生产和重点活动三个方向，全方位提升《大先生》品牌形象和影响力。 |  |  |  |  | 1.本年度邀请了加速器、材料设计、石油勘探、材料学、泌尿外科、航空动力、通信与电子系统、核物理、数学、生态基因组、水利水电、化学毒理共12个领域的科学大家参与节目，完成了策划、拍摄及制作播出工作，《大先生》在北京卫视播出后，节目在电视端、融媒端均表现强势，《大先生》第三季电视端全国收视率同时段省级卫视排名第5，本地收视率同时段本地排名第1。 2.开展《大先生》百校百场校园示范活动10场和动员活动90场，服务青少年9980人次，线上传播1038万次。二创开发24个短视频，并配套研发12节课程。开展5场“致敬科学家”系列微博活动和1场线下探馆活动。相关工作对《大先生》品牌打造起到了保障作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 节目总体策划案 |  | =1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 单期节目策划案 |  | =12份 | 12份 | 4 | 4
|  |  | 制作节目邀请“大先生”涉及领域 |  | =12个 | 12个 | 4 | 4
|  |  | 组织《大先生》校园活动 |  | ≥10场 | 10场 | 4 | 4
|  |  | 开发《大先生》系列二创短视频 |  | ≥24个 | 24个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 节目拍摄标准符合电视播放要求，图画清晰稳定、色彩自然、无杂乱信号 |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 节目制作字幕清晰、准确无误、无错别字和漏字现象 |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有趣味性、教育性 |  | 优 | 良 | 4 | 3 | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有一定的趣味性、教育性，但仍具备改进空间；下一步将强化节目策划
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成节目制作委托服务合同签订 |  | ≤9月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 完成品牌塑造及提升委托服务合同签订 |  | ≤9月 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 完成节目制作 |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 完成品牌宣传活动内容 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科学教育节目运行服务成本控制有效性 |  | ≥90% | 99.33% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目宣传渠道及平台数量 |  | ≥30个 | 31个 | 3 | 3
|  |  | 全国收视率 |  | ≥0.3% | 0.404% | 3 | 3
|  |  | 同时段省级卫视排名 |  | ≤5名 | 5名 | 3 | 3
|  |  | 本地收视率 |  | ≥1.5% | 2.56% | 3 | 3
|  |  | 同时段本地排名 |  | ≤3名 | 1名 | 4 | 4
|  |  | 活动线上传播量 |  | ≥1000万次 | 1038万次 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节目观众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 观众满意度调查问卷设计调查题目较为单一；今后将注意丰富问卷内容
总分 | [6 empty] | 100 | 96.933