## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京科学中心信息化运维
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 801.85 | 801.85 | 798.08 | 10 | 99.53% |  | 9.953
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 801.85 | 801.85 | 798.08 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保证票务系统稳定运行，每日至少进行1次应用系统巡检，开馆日每日至少进行1次售检票硬件设备巡检，单次故障应急响应时间不超过20分钟，公众满意度不低于90%。 2.保证办公信息化统一管理平台稳定运行，每日至少进行1次应用系统巡检，单次故障应急响应时间不超过20分钟，系统使用人员满意度不低于90%。 3.保障信息化基础设施安全稳定运行，每天至少进行一次系统巡检，单次故障应急响应时间不超过30分钟，系统使用人员满意度不低于90%。 4.完成政务云租用及票务系统等保备案工作。政务云全年无故障运行率≥95%，全年故障次数少于5次。 5.完成两条互联网专线采购工作，全年故障次数少于5次。 6.全年完成图文、长漫画、短漫画、H5、短视频等的制作与每日更新发布，全平台内容发布不少于2250条，总阅读量不少于5000万。 保证网站稳定运行，巡检每天至少1次，制作或更新不少于3个专题栏目，单次故障应急响应时间不超过20分钟，公众满意度不低于90%。 7.继续租用9套创意套件、租用企业邮箱200套、租用200套杀毒软件（客户端190+服务器10套）、购买域名证书、短信及对讲通讯费。 |  |  |  |  | 1.保障了信息网络系统、机房及弱电间环境、信息安全设备、信息系统安全防护、办公终端设备、综合布线系统、专线电话系统、LED发布系统、精密空调设备、备机备件及原厂质保等基础网络环境的管理和维护，提供了专业技术支持维护、应急响应和处置服务。 2.保障了OA办公系统及票务系统的日常更新维护，配合业务调整进行了相应的系统功能调整，及相关设备的日常巡检和维护。 3.保障信息化基础设施安全稳定运行，每天至少进行一次系统巡检，单次故障应急响应时间不超过30分钟，系统使用人员满意度不低于90%。 4.采购了政务云基础资源及增值服务，完成票务系统等保评测工作。 5.提供了中心运营和办公所需的互联网带宽服务，全年未发生故障。 6.开展数字北京科学中心媒体矩阵内容建设工作，包括17家新媒体平台的日常运维、宣传推广及渠道建设，全年完成图文、长漫画、短漫画、H5、短视频等的制作与每日更新发布，全平台内容发布10549条。 针对场馆展项内容和展厅教育实践活动进行了多媒体开发和拓展，利用多种表现形式，充分对中心实体馆的展品和各类教育活动、课程进行了宣传；对举办的大型活动进行了深入、及时的采访报道，充分利用各种形式进行了线上的宣传等。 7.租用9套创意套件、租用企业邮箱200套、租用200套杀毒软件（客户端190+服务器10套）、购买域名证书、短信及对讲通讯费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站、票务系统、办公平台系统、基础网络每天系统巡检次数 |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 全平台内容发布 |  | ≥2250条 | 10549条 | 20 | 16 | 年初指标值设定偏低；将结合历史数据，优化年度指标值设定逻辑
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 政务云无故障率 |  | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 因业务升级和漏洞扫描等操作，导致政务云系统出现波动；做好业务与政务云系统的协调和适配工作，减少相关影响
|  |  | 票务系统、办公平台系统、基础网络单次故障故障响应时间 |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 内容更新频率 |  | 每日更新 | 每日更新 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公信息化统一管理平台运维成本控制数 |  | ≤38.49万元 | 38.49万元 | 10 | 10
|  |  | 基础网络环境运维服务成本控制数 |  | ≤266.12万元 | 266.12万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 总阅读量 |  | ≥5000万人次 | 26500万人次 | 20 | 16 | 年初指标值设定偏低；将结合历史数据，优化年度指标值设定逻辑
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 94% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.953