## 93.86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市科协政务新媒体建设
主管部门 |  | 北京科普发展与研究中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 592.8 | 592.8 | 592.51 | 10 | 99.95% |  | 9.9951
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 592.8 | 592.8 | 592.51 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 运营以“北京科协”为品牌统领的新媒体矩阵，结合社会热点及市科协重点工作进行选题策划，开展新媒体内容的制作、发布和传播推广，实现官微粉丝30万，政务号全网粉丝数140万，引领壮大主流舆论，提升市科协传播影响力。 |  |  |  |  | 2024年北京科协网站发稿6646篇，访问量达285.7万余次；北京科协APP发文4447条。微信公众号平台发布推文1845篇，阅读量655.31万，粉丝数30.1万，发布宣传科技工作者推文占比17.9%。全平台粉丝量达到176万余人次。用户满意度98.74%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 微信公众号全年发文量 |  | ≥1500条 | 1845条 | 6 | 6
|  |  | 网站全年发文量 |  | ≥5000条 | 6646条 | 6 | 6
|  |  | 北京科协APP全年发文量 |  | ≥3000条 | 4447条 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 网站正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 4 | 4
|  |  | 宣传典型科学人物内容比 |  | ≥8% | 17.9% | 4 | 4
|  |  | 新媒体内容原创比 |  | ≥30% | 54.8% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 签订合同日期 |  | ≤6月 | 9月 | 5 | 2.86 | 短视频创作工具和资源服务项目的方案存在多次调整、修改，合同未按计划进度及时签订；加强项目执行进度监管，及时推进项目实施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市科协官网及新媒体信息内容维护成本控制有效性 |  | ≥90% | 99.95% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站点击量 |  | ≥240万 | 285.7万 | 7 | 7
|  |  | 微信公众号粉丝数 |  | ≥30万 | 30.1万 | 7 | 5 | 虽然完成年度指标值，但还需要在项目服务中逐步增强传播力、引导力与影响力；继续提升微信公众号文章质量进而提高粉丝增长率
|  |  | 微信公众号阅读量 |  | ≥600万 | 655.31万 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 |  | ≥90% | 98.74% | 10 | 8 | 用户满意度样本量较去年有较大提升，但仍有提升空间；在项目工作中继续提升服务品质
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8551