## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市科学技术协会党校功能提升项目
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 431.4508 | 431.4508 | 377.0131 | 10 | 87.38% |  | 8.7383
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 431.4508 | 431.4508 | 377.0131 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展调研、咨询、评审等促进项目推进。 2.对北京市科协系统干部、基层科协工作人员、学会工作人员、科学家精神教育基地工作人员和宣讲团成员等开展15期培训，提升科协干部政治理论和能力素质，加强政治引领，凝聚弘扬科学家精神力量。 3.由校本部支持不少于6所分校开办培训班一期，培训总人次约400人；达到价值引领和筑牢信仰基础、提升科技人才科技研发能力目的。 4.开展60场“科学家精神进校园、进企业、上网络”专题讲座，大力弘扬科学家精神，在社会营造尊重科学家，崇尚科学家精神的良好氛围。 5.利用微展巡展灵活便利特点，拟巡展1家单位，包括中小学或场馆，完成科学家精神的传播。 6.达到节能环保安全运营、符合党校形象。 |  |  |  |  | 1.开展决策咨询课题、培育基地课题开题、中期检查、结题评审各3次；协助完成15个专业智库基地的管理，汇总编辑《智库工作动态》5期，产出成果231篇，协助开展智库基地考核1次；开展2期决策咨询培训；围绕科技人才开展1个重点调研项目；对优秀决策咨询成果进行评选，编辑沙龙成果集，开展智库区域行、智库论策论道大型研讨会，提升了智库的影响力。 2.中心（党校）举办10期科协专兼职干部培训，培训2400人天，提升科协干部政治理论和能力素质，加强政治引领；共举办5期北京市青年科技人才启航特训营，总计210人，为学员进行跨界交流开辟了新环境，推动青年人才互相交流提供横纵方向平台和机会；科普专兼职干部培训2期采取线上线下相结合的形式，推动北京及外省市科普工作迈向新台阶。 3.党校分校培训举办3期525人次，聚焦行业新技术发展和首都科技创新高地建设，深入探讨行业未来发展趋势和前景。 4.开展80场“科学家精神进校园、进企业、上网络”专题讲座，大力弘扬科学家精神，在社会营造尊重科学家，崇尚科学家精神的良好氛围。 5.科学家精神展之主题微展和巡展，改变传统固定展览方式，利用微展巡展灵活便利特点，使更多的人走进场馆，完成巡展1家单位，更好地对科学家精神进行传播。 6.对中心（党校）食堂外立面、食堂楼梯、教学楼玻璃门等多处进行了修缮，解决了设备设施老化破损等问题，消除了水泥块脱落等安全隐患问题。实现了党校节能环保安全运营目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织智库基地考核遴选 |  | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 党校调研、咨询及评审提交成果 |  | ≥200篇 | 231 | 3 | 3
|  |  | 科协专兼职干部培训班次 |  | ＝15个 | 20个 | 3 | 3
|  |  | 开展科学家精神宣讲活动 |  | =60场 | 80场 | 3 | 3
|  |  | 科学家精神展之主题微展和巡展单位数 |  | ＝1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 成果建议合格率 |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 培训参与度 |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 改善党校食堂环境，提升党校形象 |  | 优 | 良 | 5 | 4 | 按合同约定完成中心（党校）食堂修缮，从美观角度，修缮设计质量需进一步提升
|  | 时效指标 | 组织课题评审 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 组织智库基地考核遴选 |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 培训项目完成时间 |  | ≤10月 | 12月 | 5 | 4.25 | 受培训对象影响，17期10月完成，3期12月完成；后续将充分考虑培训时间不确定性，合理设置时效指标
|  |  | 巡展完成时间（月） |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 2.5 | 巡展完成时间为12月，设计效果修正时间超出预期，今后类似项目会推动设计成效按时完成
| 成本指标 | 经济效益指标 | 调研咨询评审成本控制 |  | ≤32.89万元 | 26.38万元 | 5 | 5
|  |  | 宣传成本控制 |  | ≤20万元 | 22.38万元 | 5 | 3 | 年初绩效指标值设置偏低；后续将加强指标研判工作
|  |  | 设计、制作、巡展成本控制 |  | ≤52万元 | 52万元 | 5 | 5
|  |  | 党校环境改造成本控制 |  | ≤60万元 | 57.14万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京市科协党校的社会影响力和认知度，服务党和国家工作大局 |  | 优 | 良 | 6 | 4.9 | 具有一定的影响力，但影响力还需提升；后续将加强项目实施过程管理，强化效益发挥
|  |  | 通过智库成果评审修改等工作的开展，提升决策咨询建议的质量 |  | 优 | 良 | 6 | 4.7 | 部分成果未达到转化标准；后续将加强项目实施过程管理，强化成果转化
|  |  | 科学家精神宣讲响应人次（线上、线下） |  | ≥100万人次 | 约150万人次 | 8 | 8
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众和响应机构满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 满意度效果仍有提升空间；培训形式内容需要更为丰富，为进一步提升培训质量提供条件
|  |  | 培训学员满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 满意度效果仍有提升空间；对传统授课方式进行优化，更适用于在线授课，提升在线学员培训效果。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.0883