## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 重点人群科学素质提升教育培训
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 177 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 陈维成 |  |  |  | 联系电话 | 84644996
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.1054 | 135.1054 | 135.1054 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.1054 | 135.1054 | 135.1054 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目针对《全民科学素质行动计划纲要》的三个重点人群：农民、社区居民、领导干部和公务员，开展专项教育培训活动，提升北京市全民科学素质整体水平： 1.通过实施北京市公务员科学素质提升工程，重点提升公务员科学素质水平，使其在各类人群中科学素质水平位居前列。全年开展科普讲座18场（线上直播10场，线下8场），科普一日活动采取线上直播开展2次，制作7门课件，线上线下受众不少于7900人次。 2.通过实施北京市社区科普大学建设项目，充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高社区居民科学素质的引领作用，全年开展科普直播公益课程18场次，线下讲座16场次，科普微广播剧36期，电台科普专栏系列专题节目10期。 3.开展农民科学素质提升教育培训，提升农民科学素质与促进首都农业增产增收相结合，全年拟开展56讲专题讲座、受众人数不少于1680人次；解决农村生产实际问题，带专家到田间地头授课，把科学知识和科学方法融入到生产实践中，全年拟举办技能培训56场次、参训人数约1120人次。 |  |  |  |  | 通过实施北京市公务员科学素质提升工程，重点提升公务员科学素质水平，使其在各类人群中科学素质水平位居前列。全年共开展开展科学素质大讲堂31场（其中线上直播14场，线下17场），采取线上形式开展科普一日活动2场，针对公务员需求制作7门线上课件，全年线上线下受众公务员共15015人次。 通过实施北京市社区科普大学建设项目，充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高社区居民科学素质的引领作用，全年共开展线上科普直播课程19场次，线下讲座16场次，科普微广播剧36期、电台科普专栏系列专题节目10期。 开展农民科学素质提升教育培训，提升农民科学素质与促进首都农业增产增收相结合，学院结合平谷、怀柔和通州三区农业科技工作者、农村科技带头人、乡土专家和基层农民的实际需求，以科学素质讲座和技能培训相结合的方式，理论联系实际，开展针对性强的有各区特色的教育培训活动，共完成科学素质讲座和技能培训共计112场，培训2800人次，其中低收入户数752户，提升了农民的科学素质和创收能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线下开展科普活动次数（讲座、研学及竞赛等） |  | 线下开展科普活动次数（讲座、研学及竞赛等）136场次，线上直播课程30场次 | 180，其中线下共145次，公务员讲座17次，社区科普大学16次，农民科学素质教育培训112场；线上直播活动共计35次 | 4 | 4 | 因疫情原因，部分线下改为了线上
|  |  | 活动参与人数 |  | 17900人次 | 44605人次（社区科普大学广播剧、电台科普专栏系列专题节目受众超百万人） | 4 | 4 | ——
|  |  | 活动天数 |  | 84天 | 2020.3.20签订合同，合同执行期为2020.4.1-12.31；实际延迟至2021.1（实际完成90天） | 4 | 3.2 | 疫情影响，后续会根据实际工作安排持续推进 具体活动时间为：2020年4月至2021年1月
|  |  | 课件、广播剧、电台专题节目数量 |  | 53门（期） | 53，其中科普广播剧36次，社区科普大学空中课堂10期，在线课件7 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 培训参与度 |  | ≥85% | 不低于80% | 8 | 6.4 | 农民和社区居民一老一小参加较多，中年轻因工作原因，参加度不高。措施：培训开展时间更加灵活，今后尽量更多考虑非工作时间培训。 有个别居民活动过程中早退。 | 农民和社区居民一老一小参加较多，中年轻因工作原因，参加度不高。措施：培训开展时间更加灵活，今后尽量更多考虑非工作时间培训。 有个别居民活动过程中早退。
|  |  | 培训覆盖率 |  | 农民、社区≥1% 领导干部和公务员≥5% | 农民1%、社区0.8% 领导干部和公务员5% | 7 | 5.6 | 农民和社区居民一老一小参加较多，中年轻因工作原因，参加度不高。措施：培训开展时间更加灵活，今后尽量更多考虑非工作时间培训。 | 农民和社区居民一老一小参加较多，中年轻因工作原因，参加度不高。措施：培训开展时间更加灵活，今后尽量更多考虑非工作时间培训。
|  | 时效指标 | 活动前期准备 |  | 社区科普大学：2020年4月前 公务员、农民：2020年5月前 | 社区科普大学：2020年7月14日、公务员2020年8月28日、农民：2020年4月25日 | 5 | 2 | 疫情原因 | 疫情原因
续上页 | 续上页 | 续上页 | 举行活动 |  | 2020年12月前 | 2020年1月-2021年1月 | 5 | 3.5 | 因疫情，广播剧制作周期变长 | 因疫情，广播剧制作周期变长
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 小于135.3338万元 | 135.1054 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 效益指标 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 |  | 得到提升 | 通过科普专题活动影响并传播科学方法 | 10 | 8 | 建议后续年度持续探索培训、活动开展的有效性，提升公民参与度，进一步提升项目实施效益
|  |  | 科普教育氛围影响力 |  | 得到提升 | 通过专题活动、广播、直播等多种形式开展科普教育工作，氛围影响力得到提升 | 10 | 8
|  |  | 公民科学素养达标率 |  | 得到提升 | 培训参与度和培训覆盖度情况较好，有助于提升公民科学素养达标率。 2020年北京市公民具备科学素质的比例达到了24.07%，达到了“十三五”发展目标预测期间，比2018年提高了2.59个百分点 | 10 | 10 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥80% | 88.6%，其中：公务员96%，社区民在80%，农民90% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 87.7 | ——