## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 重大重点课题调研
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 225 | 125 | 125 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 225 | 125 | 125 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成12个课题研究。 2.完成12篇调研报告，至少15篇研究专报或者建议。 3.提高课题研究成果政策影响力，把课题专报以不同形式转化为本单位、本区域、党和政府决策的依据。 |  |  |  |  | 1.完成12个课题研究任务。 2.完成12篇研究报告，18篇研究专报或者建议。 3.以不同形式转化课题成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题调研报告 |  | ≥12篇 | 12篇 | 6 | 6
|  |  | 完成课题研究专报或政策建议 |  | ≥15篇 | 18篇 | 6 | 6
|  |  | 成果转化 |  | ≥70% | 60% | 6 | 4.2 | 由于疫情影响，课题研究整体开展都比较晚，成果转化相对比较晚，目前已有7个课题得到不同程度的转化。2021年将继续推动研究成果转化。
|  | 质量指标 | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 3 | 由于疫情影响，课题选题确定时间比较晚，课题研究时间顺延，结题延迟到次年。
|  |  | 研究课题评审合格率 |  | ≥90% | 90% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 研究课题开题汇报 |  | 5月 | 7月 | 5 | 3.75 | 由于疫情影响，课题选题确定时间比较晚，开题时间顺延。
|  |  | 研究课题中期评审 |  | 9月 | 12月 | 5 | 1.25 | 由于疫情影响，课题选题确定时间比较晚，研究时间顺延，课题组反映原计划的时间不足以课题完成中期任务，根据大家意见顺延至12月份。
|  |  | 研究课题结题评审 |  | 12月 | 次年2月 | 5 | 2.5 | 由于疫情影响，课题选题确定时间比较晚，课题研究时间顺延，在保证质量的前提下，延迟到次年。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 125万 | 125万 | 6 | 6
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究成果被采纳比率 |  | ≥50% | 60% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7