## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市全民科学素质行动计划纲要办公室工作专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 陈维成 |  |  |  | 联系电话 | 84644996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 453.0254 | 218.9077 | 218.9077 | 10 | 100% |  | 10 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 453.0254 | 218.9077 | 218.9077 | — | —— |  | — | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过专刊编制、微信公众号建设、订阅科普刊物、纲要人员培训、文件印刷、组织业务骨干参加会议的方式，充分发挥纲要方针政策指南功能，及时传达全国和北京市全民科学素质工作会议、文件的重要精神，满足基层工作人员自我提升的需求，促进北京市全民科学素质纲要基础工作的开展； 2.通过大赛、科普E站等活动方式，制作宣传品，共享科普资源、打造科普品牌活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会氛围； 3.面向十六区开展公民科学素质抽样调查，评估各区“十三五”公民科学素质发展目标的完成情况，得到全市及各区不同性别、各年龄段及文化程度的重点人群科学素质调查结果，为下一阶段北京市和各区公民科学素质工作提供依据。 |  |  |  |  | 1.通过专刊发布27期刊物、建设了“北京市全民科学素质行动”1个微信公众号，共计订阅346份科普读物等方式，充分发挥纲要方针政策指南功能，为各区搭建交流互动、畅所欲言的平台，加强信息共享和知识提升，促进北京市全民科学素质纲要工作的开展。 2.通过开展北京市公民科学素质大赛大赛、2场科普e站活动，纲要工作简报、文件及通知印刷3420份，打造科普品牌，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会氛围。 3.面向十六区加强公民科学素质抽样调查宣传及材料配送，增强公众对公民科学素质抽样调查工作的理解和知晓度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年北京市公民科学素质抽样调查问卷 |  | 23200份（其中入户调查实施样本11600份，线上网络调查样本11600份） | 0 | 0 | 0 | 2020年公民科学素质抽样调查214.456万元已退回。 |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 2021年北京市公民科学素质抽样调查报告 |  | 完成2021年北京市公民科学素质抽样调查报告1份 | 0 | 0 | 0 | 2020年公民科学素质抽样调查214.456万元已退回。
|  |  | 北京市公民科学素质大赛决赛 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 全民科学素质行动专刊 |  | 27期 | 27期，印刷135000册 | 3 | 3 | ——
|  |  | 全民科学素质纲要微信公众号建设 |  | 1个 | 1个（北京市全民科学素质行动） | 3 | 3 | ——
|  |  | 订阅北京科技报 |  | 346份 | 346份（其中为中国科协12份，市委、市政府22份，市全民科学素质工作领导小组成员105份，各区全民科学素质工作领导小组办公室48份，科普教育基地148份，高校科协11份） | 2 | 2 | ——
|  |  | 科普E站活动开展 |  | 2场 | 2场（2020.11.24霍营街道；2020.11.16大兴区徐柏村） | 2 | 2 | ——
|  |  | 纲要人员培训参会人数 |  | 70人 | 0 | 0 | 0 | 纲要人员培训15.009万元已经退回。
|  |  | 纲要工作简报、文件及通知印刷 |  | 4000份 | 3420份 | 2 | 1.71 | 纲要工作简报、文件及通知印刷0.29万元已退回。
|  | 质量指标 | 北京市公民科学素质大赛覆盖人数 |  | 10万人 | 67.5万人 | 8 | 5.6 | 实际完成值与年度指标值偏差达500%以上 |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 项目质量 |  | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 7 | 4.2 | 该指标不易佐证，扣除40%；后续年度注重细化项目质量指标的表述并留存作证资料
|  | 时效指标 | 项目时间进度 |  | 2020年1-12月份 | 2020年1-12月份 | 10 | 10 | —— |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 在预算控制数范围内 | 218.9077万元，未超出预算控制数 | 10 | 10 | —— |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
效果指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥示范引领作用 |  | 示范带动≥2个区参照开展工作 | 4个区参照开展本区域公民科学素质大赛，十六区开展线上宣传 | 10 | 8
|  |  | 完成科学素质纲要的监测评估宣传 |  | 示范带动≥2个区参照开展工作 | 6个区 | 10 | 8 | 2020年公民科学素质抽样调查214.456万元已退回。
|  |  | 各级各类宣传报道媒体 |  | ≥20家 | 29次 | 10 | 8 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与观众满意度 |  | ≥85% | 85% | 10 | 8 | 建议增强服务对象满意度的统计分析，并留存统计方面资料 |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 86.51 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。