## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科技工作者状况调查站点
主管部门 |  | 调宣部 |  |  |  | 实施单位 | 调宣部
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成本年度调查站点的日常工作，包括1-2次调查问卷和季度站点信息上报。问卷有效率合格，可以被用于数据分析；站点信息中至少有3篇被中国科协采纳。 2.完成1-2次科技工作者专题座谈会，座谈会形成的报告报市委领导参阅。上述工作都是为党和政府关于科技工作者制定相关政策提供决策参考。 |  |  |  |  | 1.完成4次年度专项调查，填答问卷6481份； 2.全年报送站点信息200余份，其中农林科学院报送的信息部分素材被采用，并于4月14日推送在公众号“科情调查”。 3.受疫情影响未举办座谈会。今后将统筹安排，围绕中心确立主题，每年至少召开一次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调查问卷 |  | ≥1次 | 4次 | 4 | 3.2
|  |  | 站点信息 |  | ≥200篇 | 200余篇 | 4 | 4
|  |  | 年度站点培训总结活动 |  | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 科技工作者专题座谈会 |  | ≥1次 | 0次 | 3 | 0 | 受疫情影响未举办座谈会。今后将统筹安排，围绕中心确立主题，每年至少召开一次。
|  |  | 年度基础数据收集 |  | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 站点信息合格率 |  | ≥70% | 75% | 4 | 4
|  |  | 中国科协A级及以上全国站点 |  | ≥2个 | 6个 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 调查问卷 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 站点信息上报 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 培训总结 |  | 12月底前完成年度任务 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 基础数据收集 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底前完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 100万元 | 100万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关信息被中国科协采纳次数 |  | ≥3次 | 1次 | 15 | 5 | 继续加强对站点信息编写的培训指导
|  |  | 有效问卷率 |  | ≥70% | ≥80% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 中国科协评价 |  | 0批评 | 0批评 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86.2