## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 首都科普精品资源建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 陈维成 |  |  |  | 联系电话 | 84644996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363.51 | 363.51 | 358.3801 | 10 | 98.59% |  | 9.8589 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363.51 | 363.51 | 358.3801 | —— | —— |  | —— | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.北京科普作品创意大赛：通过开展北京科普作品创意大赛，即组织开展10次优秀作品巡展、2场中小学创作指导以及科学表演训练营等线下活动，调动大学生、青少年及社会公众参与科普创作的热情，培养科普创作人才，征集更多优秀的科普作品，在社会营造科普的创作热情和氛围，同时，发挥科普作品和科普人才作用，为科学教育场馆提供服务； 2.北京科学教育馆科学传播大赛：通过组织科学传播大赛，即组织开展4场子赛事，搭建科普工作人员学习交流平台，促进科普场馆高质量发展，并且以提升北京地区各科普业务水平为导向，促进高水平专业化的科普队伍建设，搭建北京地区科普人员学习交流的平台，引领北京地区科普场馆高质量发展； 3.引导科普剧团科学和可持续发展，丰富活跃科学传播手段和形式，用科普剧这一喜闻乐见科学传播形式营造讲科学、学科学、爱科学、用科学的社会氛围，汇聚社会资源，引导社会多方参与科普事业，增强少年儿童讲科学、学科学、爱科学、用科学的兴趣，促进少年儿童科学素质提升。 |  |  |  |  | 1.北京科普作品创意大赛：通过开展北京科普作品创意大赛，开展巡展13次，征集作品6557件，其中包括6451份漫画作品和64份动画作品；发放画纸11415等； 2.北京科学教育馆科学传播大赛：通过组织科学传播大赛，即组织开展6场子赛事，搭建科普工作人员学习交流平台，促进科普场馆高质量发展，并且以提升北京地区各科普业务水平为导向，促进高水平专业化的科普队伍建设，引领北京地区科普场馆高质量发展； 3.引导科普剧团科学和可持续发展，丰富活跃科学传播手段和形式，用科普剧这一喜闻乐见科学传播形式营造讲科学、学科学、爱科学、用科学的社会氛围，汇聚社会资源，评选出中型剧2部、小型剧8部。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 北京科普作品创意大赛组织作品巡展 |  | 10次 | 开展巡展13次 | 2 | 2 | ——
|  |  | 北京科普作品创意大赛征集作品数量 |  | 不少于2000件 | 征集作品6557件，其中包括6451份漫画作品和64份动画作品 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 北京科普作品创意大赛发放画纸数量 |  | 不少于10000件 | 发放画纸11415 | 2 | 2 | —— |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  |  | 北京科学教育馆科学传播大赛开展大赛次数 |  | 4次 | 6次 | 2 | 2
|  |  | 北京科学教育馆科学传播大赛报名人数 |  | 200人 | 106人（86人报名参加、征集展览展品20项） | 2 | 1.06 | 疫情影响，很多场馆都没有创作新的科普剧，所以科学表演（团体赛）的人数少了
|  |  | 北京科学教育馆科学传播大赛比赛天数 |  | 4天 | 4天 | 2 | 2 | ——
|  |  | 组织专家开展科普剧征集、创作、巡演等相关评审、研讨和咨询工作人次 |  | 80人次 | 43人次 | 2 | 1 | 受疫情影响，咨询评审专家邀请人次少于预算人次
|  |  | 评选补贴大型剧数量 |  | 2部 | 中型2部 | 2 | 1 | 经专家评审将2部大型剧改为中型剧，比预算多支出2部小剧
|  |  | 评选补贴中小型剧数量 |  | 6部 | 8部 | 2 | 2
|  |  | 开展优秀科普剧基层巡演场次 |  | 42场次 | 46场次 | 1 | 1 | 按照有关疫情防控要求，2020年线下38场，线上展演8天,2021年展演10场次
|  |  | 举办科普训练营期数 |  | 2期 | 2期 | 1 | 1 | ——
|  | 质量指标 | 北京科学教育馆科学传播大赛活动参与率 |  | ≥50% | 51%，教育馆协会87家中参与44家（含志愿者） | 2 | 1 | —— |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 北京科普作品创意大赛征集率 |  | 70% | 81%（北京科普作品创意大赛，2020年计划征集作品8000件，实际征集有效作品6515件） | 2 | 1 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 北京科学教育馆科学传播大赛活动覆盖率 |  | ≥100% | 覆盖情况较好，涉及科技辅导、讲解、表演、动漫等形式 | 2 | 1.6 | 其中科学表演类的赛事后因报名人数少取消
|  |  | 剧目征集活动参与率 |  | 不少于80% | 80% | 2 | 2 | ——
|  |  | 优秀科普剧目展演活动覆盖率 |  | 不低于80% | 82% | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 北京科学教育馆科学传播大赛活动前期准备 |  | 2020年9月前 | 2020年6月底前 | 1.5 | 1.5 | —— |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 北京科学教育馆科学传播大赛活动时间 |  | 2020年12月前 | 2020年6月-12月 | 1.5 | 1.5 | ——
|  |  | 北京科普作品创意大赛评审、公示及发奖完成时间 |  | 2020年11月底前 | 2020-12-01 | 1.5 | 1.05 | 按照大赛活动整体安排，与北京科学教育馆科学传播大赛统一公示、统一发奖，故延至12月完成
|  |  | 北京科普作品创意大赛优秀作品巡展完成时间 |  | 2020年12月底前 | 2020年11月底前 | 1.5 | 1.5 | ——
|  |  | 首都科普剧团项目筹备 |  | 1-3月 | 4月底完成筹备 | 1 | 0.7 | 受疫情影响，专家研讨工作推迟
|  |  | 首都科普剧团项目征集评审 |  | 4-7月 | 5月份正式征集，8月完成复评 | 1 | 0.7 | 受疫情影响，专家研讨工作推迟
|  |  | 首都科普剧团补贴展演培训推广 |  | 8-11月 | 2020.8.7-8.21（每个工作日下午） | 1 | 1 | ——
|  |  | 首都科普剧团项目总结再筹备 |  | 12月 | 2020-12-01 | 1 | 1 | ——
|  | 成本指标 | 第二届北京科学传播大赛成本 |  | 166.71万元以内 | 163.4851万元 | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 首都科普剧团成本 |  | 196.8万元以内 | 194.895万 | 5 | 5 | —— |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
|  | 社会效益指标 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 |  | 得到提升 | 得到提升，2020年大部分的辅导员和讲解员则以探究、科学方法引领居多，通过大赛有效的传播了科学思想，传授了科学方法 | 6 | 4.8 | 项目因疫情影响参赛人数相对减少，项目覆盖仍有进一步提升的空间。
|  | 续上页 | 科普教育氛围影响力 |  | 得到提升 | 大赛通过充分调动大学生、青少年以及社会公众参与科普创作的热情，征集到大量优秀的科普新媒体作品，挖掘了科普创作人才，在社会营造出了科普作品的创作热情和氛围，提升了科学思想传播的广泛性，以及科学方法传授的有效性 | 6 | 4.8 | 项目因疫情影响参赛人数相对减少，项目覆盖仍有进一步提升的空间。
|  |  | 科普队伍能力达标率 |  | 得到提升 | 2020年参赛选手对照2019年相比，有明显的水平提升 | 6 | 4.2
|  |  | 传播科学思想、科学知识 |  | 广泛有效 | 有一定效果（2020年展演剧目的内容、媒体关注度对照2019年相比） | 6 | 4.2
|  |  | 营造科普教育氛围 |  | 良好 | 通过线上展演、调查问卷、粉丝互动的方式营造科普教育氛围 | 6 | 4.2 | 2020年展演的场次有所减少
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80% | 85% | 2.5 | 2.5 | —— |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
|  |  | 大赛参与者满意度 |  | ≥80% | 85% | 2.5 | 2.5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 优秀科普剧展演观众满意度 |  | ≥85% | 90% | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 科普剧培训营营员满意度 |  | ≥85% | 85% | 2.5 | 2.5 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.6689 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。