## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 学会信息化平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 | 109.8 | 10 | 99.82% |  | 9.9818
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 | 109.8 | — | 99.82% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.团体自身建设系统，面向的对象是市科协拥有的217家市学会、基金会，强化对团体会员的管理，更有针对性的为团体会员提供服务； 2.会员管理系统，在市科协所属各学会注册的个人会员为33.4万人，而各学会服务和联系的科技工作人每年近100万人。市科协急需通过会员管理系统有效收集学会会员数据，形成数据中心，摸清家底，统筹团体人才资源； 3.数据分析系统，基于数据和分析，指导市科协深化改革有序推进； 4.活动管理系统，通过加强对首都地区科技类社会组织学术资源的梳理、整合，引入国际、国内高水平学术组织、学术资源，必定会带动首都科研、学术水平的整体提升，从而推动首都自主创新能力显著增强； 5.信息化平台和市科协公众号部分功能对接，在充分考虑系统的资源共享、数据共享的基础上严格缜密的把控系统的利旧原则，同“公众号整合信息发布、功能系统、交流互动等各种现有平台功能。 |  |  |  |  | 1.搭建信息化平台移动端。使工作人员随时随地可以通过微信公众号登录平台进行操作，PC端、手机端数据互通共享。 2.学会大数据中心。整合平台与经费系统、演讲比赛系统、项目管理系统等各系统的底层数据联系。 3.决策服务中心。在学会大数据中心的基础上，增加数据统计分析功能，搭建数据分析模型、数据处理系统。 4.学会信息化服务系统。此系统包含学会个人会员管理、学会信息电子化、会议服务（报名、签到、提问、评论、媒体报道）、信息下载等。 5.学会会员管理系统。可以让学会会员以个人身份登录平台，获得平台提供的活动预告、学术会议报名、科协活动报名、资料模板下载等功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实现升级改造主体功能 |  | 5项（团体自身建设系统、会员管理系统、数据分析系统、活动管理系统、信息化平台和市科协公众号部分功能对接） | 5项（总体功能模块176个，经过第三方软件测评已经完成161个，完成率91%） | 20 | 18 | 疫情原因，部分功能未完成，拟在2021年继续完成
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 信息化平台建设 |  | 易用、适度可扩展、性能可靠 | 性能优越、易用性、兼容性、可靠性、先进性、实用性、可扩充性、开放性、标准化、安全与保密 | 10 | 9 | 尚未全部完成，整体质量有待验收后确定
|  | 时效指标 | 项目完成 |  | 2020年12月底前 | 平台仍在建设中，截至截止2020年12月10日，完成率91% | 10 | 9 | 疫情原因，部分功能未完成，拟在2021年继续完成
|  | 成本指标 | 信息化平台建设 |  | ≤110万元 | 109.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 对学会会员管理能力的提升 |  | 较显著 | 打造网上科技型社团和科技工作者之家，完成科协型社团资料云建设，提升系统纵向服务能力建设，提升新媒体融合模式建设 | 30 | 20 | 部分功能未完成，整体效益有待进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 | 科技类社会组织 | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 科技工作者 | 科技工作者 | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 83.9818