## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科学思想科学方法学术课题研究
主管部门 |  | 调宣部 |  |  |  | 实施单位 | 调宣部
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198 | 198 | 198 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198 | 198 | 198 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展科学思想方法的相关理论、应用实践、人才成长规律以及国内外比较跟踪等方面的16个学术性研究，其中3个采取一题两做的模式。 2.完成不少于19篇研究报告。 3.提高课题研究成果影响力，择优推荐至相关期刊发表。 上述工作都是为积累一批学术基础研究成果，凝聚一批科学普及学术领域专家学者，为首都科普工作创新发展贡献力量。 |  |  |  |  | 1.确定当年度科学思想方法学术类课题研究8个大方向，19个具体选题。组织完成相关课题管理工作。 2.形成18篇研究报告。 3.部分成果已发表或准备发表。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究报告 |  | ≥19篇 | 18篇 | 15 | 14.21 | 一个课题由于课题组主要负责人家庭变故，提出延后结题申请，报告未能按时提交。
|  | 质量指标 | 研究课题按时结题率 |  | ≥90% | 尚未结题 | 5 | 0 | 由于疫情影响，课题立项时间在8月份，由于本项目属于学术类研究，需要潜心研究时间较长，根据大部分课题组提出延迟意向，课题结题延迟到次年，拟于2021年5月结题。
|  |  | 研究课题评审合格率 |  | ≥90% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 研究报告被采用、发表率 |  | ≥70% | 研究报告尚未刊发，以前期经验预计约为50% | 5 | 3.57 | 本项目研究成果计划在新建刊物《科学传播研究》（拟）全部予以刊发。但由于前期刊物变更手续延后，刊物未能正式申请成功，所以无法准确计算此项。只能根据前期部分课题自行发表的成果计算。
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 研究课题评审时间 |  | 12月底完成 | 次年5月 | 5 | 3 | 由于疫情影响，课题立项时间在8月份，由于本项目属于学术类研究，需要潜心研究时间较长，根据大部分课题组提出延迟意向，课题结题延迟到次年5月。
|  |  | 完成课题调研报告时间 |  | 12月 | 次年5月 | 5 | 3 | 由于疫情影响，课题立项时间在8月份，由于本项目属于学术类研究，需要潜心研究时间较长，根据大部分课题组提出延迟意向，课题结题延迟到次年5月。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 198万元 | 198万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高课题研究成果影响力 |  | 有一定影响 | 部分成果已转化，产生一定影响。 | 30 | 24 | 部分成果已转化，待整体项目结题之后，一批成果已具备转化条件，随即转化，效益可完全发挥。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥80% | 未开展满意度调查 | 10 | 8 | 部分成果已应用，但未开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.78