## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科技类专业智库群建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.74 | 489.74 | 489.74 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.74 | 489.74 | 489.74 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.做好2020年的20个专业智库基地（试点单位）的运行保障工作；每个基地每年至少完成一个研究项目，提交至少5篇智库成果或者其他形式的智库活动。 2.组织决策咨询沙龙10期，提炼专题报告不少于8篇。 3.举办智库基地论坛活动不少于15场，聚焦国家及北京市科技经济社会发展重大战略，扩大智库群影响力。 4.征集90篇左右科技工作者建议，绝大部分建议上报市领导、转交市政府相关部门建议。 通过开展上述工作，旨在贯彻落实中央和市委关于智库建设的有关精神，依托专业团队的专业知识，打造机制灵活高效、科协特色鲜明、服务首都发展的专业智库体系，成为首都新型智库发展格局中的重要组成部分。 |  |  |  |  | 1.2020年，20个专业智库基地运行良好，智库基地成果质量和数量进一步提升，平均每个基地都提交8篇智库成果。 2.全年组织开展决策咨询沙龙10期，提炼专题报告10篇。 3.举办智库基地论坛活动50场以上，聚焦国家及北京市科技经济社会发展重大战略，扩大智库群影响力。 4.全年收集200篇以上科技工作者建议，选取优秀成果报送中国科协、市相关信息和研究部门、市政府相关部门、市领导共127件，其中17件建议被中央相关部门、北京市领导回复、批示或采纳，3件被人民日报社《国家治理周刊》等相关媒体采用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每个智库基地产生成果（决策咨询专报） |  | ≥5个 | 平均每个基地8个 | 5 | 5
|  |  | 决策咨询沙龙举办次数 |  | 10期 | 10期 | 5 | 5
|  |  | 决策咨询报告数量 |  | ≥8篇 | 10篇 | 3 | 3
|  |  | 征集科技工作者建议 |  | ≥90篇 | 213篇 | 3 | 3
|  |  | 智库基地论坛活动数量 |  | ≥15场 | 57 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 年度智库成果汇编成书 |  | 1本 | 0本 | 2 | 0 | 书号紧张，未能出版。改进措施：提前申请书号。
|  |  | 上报中国科协、市委市政府及相关部门参阅建议、报告 |  | ≥60篇 | 97篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 智库成果合格率 |  | ≥70% | 70% | 2 | 2
|  |  | 建议合格率 |  | ≥65% | 65% | 2 | 2
|  |  | 决策咨询沙龙成果合格率 |  | ≥80% | ≥80% | 2 | 2
|  |  | 智库论坛活动合格率 |  | ≥80% | 80% | 2 | 2
|  |  | 年度智库成果汇编 |  | 正式出版 | 未出版 | 2 | 0 | 书号紧张，未能出版。改进措施：提前申请书号。
|  | 进度指标 | 智库基地研究报告 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底完成 | 2 | 2
|  |  | 科技工作者建议 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底完成 | 2 | 2
|  |  | 决策咨询沙龙 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底完成 | 2 | 2
|  |  | 年度智库成果汇编 |  | 12月底前完成年度任务 | 未完成 | 2 | 0 | 书号紧张，未能出版。改进措施：延后到2021年完成。
|  |  | 智库基地论坛活动 |  | 12月底前完成年度任务 | 12月底完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 489.74万元 | 489.74万元 | 5 | 5
| 效果指标 | 效益指标 | 建议、报告、成果被采纳次数 |  | ≥10次 | 32次 | 10 | 10
|  |  | 相关沙龙成果被报道次数 |  | ≥8次 | 10次 | 10 | 10
|  |  | 智库论坛活动被报道次数 |  | ≥15次 | 18次 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  | ≥60% | 65% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 92