## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 加强台湾地区科技团体合作
主管部门 |  | 市科协 |  |  |  | 实施单位 | 国际部
项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  | 联系电话 | 84630170
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72.2376 | 52.92 | 52.92 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.2376 | 52.92 | 52.92 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 京台青年科学家论坛是北京市对台交流工作的品牌活动，为服务北京科技创新中心建设，建立京台青年科技工作者联席会议机制，促进京台科技界的交流搭建了长期、有效的平台。 1.2020年该论坛计划前往台湾举办，落实2017年建立京台青年科技工作者联席会议机制，引导和支持市属学会、基金会、高校科协、基层组织在京举办两岸青年科技工作者交流活动； 2.以海峡两岸青年科技工作者交流周的形式，集中时段，组织市属各学会、基金会、高校科协、基层组织邀请台湾对口专业组织，在京举办科技学术、科技创新、科学普及交流活动，主要形式为研讨会、项目路演会、专业技术培训、技能赛事等。 |  |  |  |  | 年度目标： 京台青年科学家论坛是北京市对台交流工作的品牌活动，为服务北京科技创新中心建设，建立京台青年科技工作者联席会议机制，促进京台科技界的交流搭建了长期、有效的平台。 1.2020年该论坛在京举办，落实2017年建立京台青年科技工作者联席会议机制，引导和支持市属学会、基金会、高校科协、基层组织在京举办两岸青年科技工作者交流活动； 2.以海峡两岸青年科技工作者交流周的形式，集中时段，组织市属各学会、基金会、高校科协、基层组织邀请台湾对口专业组织，在京举办科技学术、科技创新、科学普及交流活动，主要形式为研讨会、项目路演会、专业技术培训、技能赛事等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划组织赴台专业团组 |  | 4个 | 0个 | 0 | 0 | 因疫情原因未赴台，经费退回
|  |  | 支持学协会组织在京举办两岸青年科技工作者交流活动 |  | 5-7个 | 5个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 赴台举办第十七届京台青年科学家论坛 |  | 第十七届京台青年科学家论坛在台湾举办，论坛计划包含开幕式暨主论坛、专业研讨、参访等。 | 未开展 | 0 | 0 | 因疫情原因未赴台，经费退回
|  |  | 支持在京举办海峡两岸青年科技工作者交流研讨活动 |  | 落实2017年建立的青年科技工作者联席会议机制，支持学、协会在京举办两岸青年科技工作者交流活动。 | 京台青年科技论坛在京举办 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 项目开展时间 |  | 团组出访日期预计10、11月；支持学协会开展两岸交流经费12月底前完成 | 出访团组经费交回，支持学协会开展两岸交流12月完成 | 10 | 10 | 因疫情原因未赴台，经费退回
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 项目包括组织赴台团组，经费预算为35万元；支持在京举办两岸青年科学家交流经费预算为37万元。合计：72万元。 | 出访团组经费交回，京台论坛在京举办，使用经费52.92万元 | 10 | 0 | 因疫情原因未赴台，经费退回
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赴台举办第十七届京台青年科学家论坛 |  | 研讨京台两地社区科普的现状与发展，就科普场馆运营与管理方法、城市社区和农村科普等问题进行探讨，促进两地科普教育工作的共同发展；学术层面，为两岸专业技术人员搭建交流平台，深化合作；促进京台两地相关科技教育机构、科技馆、学校等单位交流，深化合作。京台青年科学家论坛今后将进一步转变思路、开拓创新。 | 因疫情原因未赴台 | 0 | 0 | 因疫情原因未赴台，经费退回
|  |  | 支持在京举办海峡两岸青年科技工作者交流研讨活动 |  | 落实2017年建立京台青年科技工作者联席会议机制，引导和支持市属学会、基金会、高校科协、基层组织在京举办两岸青年科技工作者交流活动；以海峡两岸青年科技工作者交流周的形式，集中时段，组织市属各学会、基金会、高校科协、基层组织邀请台湾对口专业组织，在京举办科技学术、科技创新、科学普及交流活动，主要形式为研讨会、项目路演会、专业技术培训、技能赛事等。 | 京台青年科技论坛在京举办 | 30 | 20 | 2020年12月完成，效益待进一步发挥。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加两岸交流青年科学家满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | 反响良好，但未开展满意度调研
总分 | [6 empty] | 100 | 78