## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | OA系统升级改造
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 胡冰洋 |  |  |  | 联系电话 | 84649879
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 457 | 431.4 | 431.4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 457 | 431.4 | 431.4 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成硬件国产化替代完成总替代量的50% |  |  |  |  | 截止2020年12月底，本项目完成了2020年100%工作任务，其中硬件国产化替代完成总任务量50%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成总替代量的50% |  | 需替换266台台式机 | 实际替换272台台式机 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 所替换电脑可正常运行使用 |  | 正常使用 | 正常使用 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2020年底前完成 |  | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前发放替换完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 年度预算457万元 | 实际使用431.4万元，未超预算 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低对系统硬件损耗、维修维护资金的持续投入 |  | 有效降低对硬件损耗 | 有效降低对硬件损耗 | 5 | 4 | 基本达到预期目标，有待持续发挥效益
|  | 社会效益指标 | 提高了信息系统的安全性、可靠性 |  | 安全性可靠性得到提升 | 安全性可靠性得到提升 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 增强了信息化基础资源的弹性拓展 |  | 基础资源得到拓展 | 基础资源得到拓展 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务人员满意度 |  | ≥80% | 较满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查且未收到不满意的投诉
总分 | [6 empty] | 100 | 95