## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 学会组织建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 243.96 | 229 | 229 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 243.96 | 229 | 229 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展购买岗位工作。购买岗位对于学会秘书处职业化发展、解决现阶段学会面临的缺人问题具有重要意义。同时，购买岗位加强了科协和学会的联系，也是科协挖掘、培养学会专职工作者的重要渠道，自开展以来，学会涌现出一批有能力、有热情的学会专职工作人员； 2.开展财务规范化检查。对2020年学会部资助给各学会的所有项目进行财务规范化检查、以及绩效考核； 3.开展理事长座谈会。覆盖市科协所有团体会员，覆盖一部分联系会员，召开3次理事长沙龙； 4.开展学会外省市交流工作。一般为参加中国科协相关会议、其他省市科协的相关会议，以及学会赴外省市调研的差旅费。 |  |  |  |  | 1.开展了购买岗位工作。促进了学会秘书处职业化发展、解决了现阶段学会面临的缺人问题。同时，购买岗位加强了科协和学会的联系，也是科协挖掘、培养学会专职工作者的重要渠道，自开展以来，学会涌现出一批有能力、有热情的学会专职工作人员； 2.开展了财务规范化检查。对2020年学会部资助给各学会的所有项目进行了财务规范化检查、以及绩效考核； 3.开展了学会外省市交流工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买岗位 |  | 36个 | 36个 | 10 | 10
|  |  | 财务规范化检查覆盖范围 |  | 所有资助学会的项目 | 所有资助学会的项目 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购买岗位重点扶持 |  | 重点扶持前期开展较好的学会 | 重点扶持前期开展较好的36家学会 | 5 | 5
|  |  | 财务规范化检查 |  | 符合市财政、及市科协要求 | 符合市财政、及市科协要求 | 5 | 5
|  |  | 理事长座谈会覆盖范围 |  | 覆盖市科协所有团体会员及部分联系会员 | 资金收回，未开展 | 0 | 0 | 受疫情影响取消，资金交回财政
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目完成 |  | 2020年12月底前 | 2020年12月完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 购买岗位预算 |  | ≤180万元 | 180万元 | 5 | 5
|  |  | 财务规范化检查预算 |  | ≤49万元 | 49万元 | 5 | 5
|  |  | 理事长座谈会预算 |  | ≤10万元 | 0万元 | 0 | 0 | 受疫情影响取消，资金交回财政
|  |  | 学会外省市交流工作预算 |  | ≤5万元 | 0 | 0 | 0 | 受疫情影响取消，资金交回财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学会发展过程中的民主化进程和规范化建设的促进作用 | 对学会发展过程中的民主化进程和规范化建设的促进作用 | 较显著 | 较好地促进了学会发展过程中的民主化进程和规范化建设 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 加强对学会财政资金的监管 | 加强对学会财政资金的监管 | 较显著 | 财务规范化检查以及绩效考核加强了对学会财政资金的监管 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 加强对中国科协及其他省市科协经验的学习 | 加强对中国科协及其他省市科协经验的学习 | 较显著 | 通过开展交流活动加强了对中国科协及其他省市科协经验的学习 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 科技工作者 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 92