## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 发挥离退休科技人才作用
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.62 | 196.62 | 196.62 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.62 | 196.62 | 196.62 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.组织老科技工作者面向公众开展各类科普活动，为老科技工作者搭建开展科普工作平台； 2.提出科技工作者建议，提供科技咨询指导，服务科学决策； 3.加强老科协组织建设，提升老科协组织知名度，团结服务更多老科技工作者。 |  |  |  |  | 1.组织老科技工作者面向公众开展了科普讲座、科技为民服务活动等各类科普活动，为老科技工作者搭建开展科普工作平台； 2.科技工作者提出*条建议，提供了“发挥科技资源优势，助力首都科技创新中心建设”等重点选题的科技咨询指导，服务了科学决策； 3.开展老年科技日系列活动，开展线上广泛宣传，展示老科技工作者风采的文章200多条，加强了老科协组织建设，提升老科协组织知名度，团结服务更多老科技工作者。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展系列科普公益活动 |  | 全年面向公众开展各类科普活动≥70场次 | 科普论坛、讲座53场，科技为民服务活动68场，科普文化活动6场，农业农民技术培训和指导服务40次等 | 8 | 8
|  |  | 开展决策咨询活动 |  | 提出科技工作者建议≥80篇；提供各类科技咨询指导服务≥10次 | 提出科技工作者建议80篇；提供各类科技咨询指导服务10次 | 6 | 6
|  |  | 加强老科协组织建设 |  | 举办服务老科技工作者活动≥10次 | 举办服务老科技工作者活动10次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 开展系列科普公益活动 |  | 全年各类科普活动受益人数≥10万人次 | 全年各类科普活动受益人数26万人次 | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开展决策咨询活动 |  | 老科技工作者建议被采纳率提高 | 2020年老科技工作者建议被采纳12条，与2019年采纳1条相比，采纳率提高 | 3 | 3
|  |  | 加强老科协组织建设 |  | 老科协组织的关注人数增加 | 2020年老科协组织的关注人数8500人，与2019年相比增加500人 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 贯穿2020年全年 |  | 第16届北京老年科技日活动在9、10月；其他活动在12月底前完成 | 第16届北京老年科技日活动在9、10月；其他活动在12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 开展系列科普公益活动 |  | ≤114万 | 114万 | 4 | 4
|  |  | 开展决策咨询活动 |  | ≤32.5万 | 32.5万 | 3 | 3
|  |  | 加强老科协组织建设 |  | ≤51.5万 | 51.5万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为老科技工作者搭建开展科普工作平台 |  | 进一步提高 | 开展科普论坛、讲座、科技为民服务活动、科普文化活动等，未老科技工作者搭建了开展科普工作的平台 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 科技决策咨询服务单位数量增加 |  | 进一步提高 | 2020年老科技工作者建议被采纳12条，为科技决策咨询服务单位数量增加 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 老科协组织知名度 |  | 进一步增强 | 通过开展各类活动，进一步增强了老科协组织知名度 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老科技工作者会员满意度 |  | ≥90% | 基本满意 | 10 | 8 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92