## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 创新创业惠民生 活动宣传
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 刘发贤 |  |  |  | 联系电话 | 84644973
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 144.88 | 84.88 | 84.88 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.88 | 84.88 | 84.88 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 为贯彻落实市政府要求，进一步做好“创新创业·惠民生”需求解决方案征集活动宣传工作，市科协围绕活动主题开展系列宣传。项目包括网络工作平台维护、召开新闻发布会、组织媒体宣传、渠道宣传和评奖颁奖等。 1.对“创新创业·惠民生”网络工作平台进行全年维护，PC端及移动端共5个平台搜索引擎排名优化，确保网站各项功能运行正常； 2.召开新闻发布会，邀请主流媒体参与报道，提升活动社会影响力； 3.开展媒体宣传，组织不少于15家媒体进行深入报道，新媒体报道数量不少于30次，《科技生活》专版报道不少于8个专版，提升活动媒体曝光率； 4.地铁口灯箱发布海报不少于50块，公交候车厅灯箱发布海报不少于80块，提升活动社会知晓率； 5.开展评奖和颁奖，邀请至少10名专家参与，保证公平公正，合法合规。 |  |  |  |  | 对“创新创业·惠民生”网络工作平台进行全年维护，PC端及移动端共5个平台搜索引擎排名优化，确保网站各项功能运行正常；地铁口灯箱发布海报不少于58块，公交候车厅灯箱发布海报100块，提升活动社会知晓率；开展评奖和颁奖，选出一等奖、二等奖、三等奖，保证评奖依法依规进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 官网申报及宣传平台更新及运营维护 | 官网申报及宣传平台更新及运营维护 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  |  | PC端及移动端搜索引擎排名优化 | PC端及移动端搜索引擎排名优化 | 5个关键字 | 5个关键字 | 10 | 10
|  |  | 召开新闻发布会 | 召开新闻发布会 | 1次 | 经费收回 | 0 | 0
|  |  | 传统媒体宣传 | 传统媒体宣传 | 组织媒体≥15家 | 经费收回 | 0 | 0
|  |  | 新媒体宣传 | 新媒体宣传 | ≥30次 | 经费收回 | 0 | 0
续上页 | 续上页 | 续上页 | 《科技生活》专版报道 | 《科技生活》专版报道 | ≥8个专版 | 经费收回 | 0 | 0
|  |  | 地铁口灯箱宣传 | 地铁口灯箱宣传 | ≥50块 | 58块 | 4 | 4
|  |  | 公交候车厅灯箱宣传 | 公交候车厅灯箱宣传 | ≥80块 | 100块 | 4 | 4
|  |  | 评奖颁奖 | 评奖颁奖 | 参评专家≥10名 | 10名 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 网络工作平台维护 | 网络工作平台维护 | 对“创新创业 惠民生”网络工作平台进行持续性信息管理及技术维护，保证网站运行正常，对相关关键字在搜索引擎中的排名进行技术优化 | 全年信息技术维护，平台运行正常。围绕惠民生平台、惠民生活动、问计于民、创新创业惠民生、惠民生征集等五个关键词，开展全年排名优化。 | 8 | 8
|  |  | 召开新闻发布会 | 召开新闻发布会 | 组织主流媒体广泛参与报道 | 经费收回 | 0 | 0
|  |  | 组织媒体宣传 | 组织媒体宣传 | 通过主要媒体专栏刊发报道，组织开展持续宣传系列专题采访报道，形成持久的宣传态势 | 经费收回 | 0 | 0
|  |  | 渠道宣传 | 渠道宣传 | 海报制作体现活动主题，保证准时上刊，画面整洁 | 海报制作体现活动主题，保证准时上刊，画面整洁 | 4 | 4
|  |  | 评奖颁奖 | 评奖颁奖 | 邀请专家对参评项目进行统一评奖颁奖，选出一等奖、二等奖、三等奖，保证评奖依法依规进行 | 2020年9月1日召开评审会，选出一等奖、二等奖、三等奖，评审工作依法依规。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 各项工作进度 |  | 2020年内完成 | 2020年内完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤145万元 | 84.88万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征集方案质量水平 | 征集方案质量水平 | 得到提升 | 严格工作标准，征集到方案的质量水平得到提升 | 15 | 12 | 由于主办单位工作思路调整，征集范围缩小，征集数量有下降。
|  |  | “创新创业·惠民生”需求解决方案征集活动社会影响力 | “创新创业·惠民生”需求解决方案征集活动社会影响力 | 得到提升 | 推动征集工作向企业拓展，提升了在企业中影响力。 | 15 | 10 | 因疫情影响和主办单位工作安排，取消了新闻发布会、媒体宣传等工作，活动社会知晓率的提升受到一定限制。
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥80% | 因预算调整未开展 | 0 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 92