## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 经理学术重点工作
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 237.168 | 157.078 | 157.078 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 237.168 | 157.078 | 157.078 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展科技评价工作，科技评价采取学会申报方式，包括科技成果评价、人才评价等，重点支持科技评价试点机构； 2.开展经理学术重点活动宣传，旨在营造与科创中心相适应的学术交流环境，对2020年开展的重点项目进行重点宣传，宣传方式包括制作短片、印刷宣传资料、网络直播等； 3.经理学术课题，旨在围绕市科协在搭建学术交流主平台面临的问题，开展课题调研，为主平台建设提供理论支撑、数据支撑、智力支撑； 4.开展学术期刊建设，覆盖北京市科协主管期刊及所属学会主办期刊20余本，开展期刊审读、组织参加中国科协期刊论坛等,并制作电子版《学会信息》及《国内外学会信息》； 5.开展科学道德和学风建设，开展与科创中心相适应的科学道德与学风建设工作，促使科学道德工作再上新台阶； 6.开展两界联席系列工作，包括开展两界高峰论坛、双S沙龙工作； 7.十佳影响力学术会议经验交流旨在推出一批示范学术会议，交流探索经理学术理念，提升学术会议质量； 8.未来科学家论坛旨在促进优秀青年科技工作者成长，使他们置身于最高层次的前沿学术讨论环境之中。 |  |  |  |  | 科技评价采取学会申报方式，开展科技评价，包括科技成果评价、人才评价等，重点支持科技评价试点机构。经理学术重点活动宣传是为了营造与科创中心相适应的学术交流环境，对2020年开展的重点项目进行重点宣传，宣传方式包括制作短片、印刷宣传资料、网络直播等。学术期刊建设覆盖北京市科协主管期刊及所属学会主办期刊20余本，开展期刊审读、组织参加中国科协期刊论坛等,并制作电子版《学会信息》及《国内外学会信息》。科学道德是指开展与科创中心相适应的科学道德与学风建设工作，促使科学道德工作再上新台阶。十佳影响力学术会议经验交流旨在推出一批示范学术会议，交流探索经理学术理念，提升学术会议质量。未来科学家论坛旨在促进优秀青年科技工作者成长，使他们置身于最高层次的前沿学术讨论环境之中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科技评价 |  | ≥60项 | 324项 | 8 | 6 | 年初绩效指标值设置偏低，以后年度加强指标论证，及时调整
|  |  | 经理学术重点活动宣传 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4 | 宣传学术月的整体工作
|  |  | 开展课题 |  | 2项 | 0 | 0 | 0 | 资金退回市财政
续上页 | 续上页 | 续上页 | 覆盖期刊数量 |  | 20家 | 20家 | 4 | 4
|  |  | 微信公众号发布文章 |  | ≥100篇 | 116篇 | 3 | 3
|  |  | 两界双S沙龙 |  | 4场 | 0 | 0 | 0 | 资金退回市财政
|  |  | 十佳会议和未来科学家论坛 |  | 3场 | 3场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 经理学术重点活动宣传覆盖面 |  | 扩大 | 扩大 | 3 | 3
|  |  | 开展课题 |  | 紧密围绕学术交流主平台 | 未开展 | 0 | 0 | 资金退回市财政
|  |  | 学术期刊建设 |  | 部分达到国内核心期刊 | 部分达到国内核心期刊 | 3 | 3
|  |  | 两界系列活动 |  | 围绕北京市核心工作 | 围绕北京市核心工作 | 3 | 3
|  |  | 十佳会议和未来科学家论坛 |  | 达到国内一流水平 | 达到国内一流水平 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 项目工作内容 |  | 12月底前完成 | 2020年完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 开展科技评价预算 |  | ≤90万元 | 90万元 | 3 | 3
|  |  | 经理学术重点活动宣传预算 |  | ≤20万元 | 20万元 | 1 | 1
|  |  | 开展课题预算 |  | ≤30万元 | 0万元 | 0 | 0 | 资金退回市财政
|  |  | 学术期刊建设预算 |  | ≤53万元 | 32.08万元 | 1 | 1
|  |  | 科学道德预算 |  | ≤15万元 | 15万元 | 1 | 1
|  |  | 两界系列活动预算 |  | ≤10万元 | 0万元 | 0 | 0 | 资金退回市财政
|  |  | 十佳会议和未来科学家论坛预算 |  | ≤20万元 | 0万元 | 0 | 0 | 资金退回市财政
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学会对会员的凝聚力和吸引力 |  | 有所增强 | 通过科技评价带动学会发展个人会员人数超过5千人，进一步增强了学会活力，增强了对于会员的凝聚力和吸引力 | 8 | 7 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 科技期刊影响力、科技期刊编辑队伍水平 |  | 有所增强 | 提高了科技期刊影响力、科技期刊编辑队伍水平 | 8 | 7 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 对科学道德和学风建设宣传方式的丰富作用 |  | 较显著 | 科技评价成为支持学会发展的重要活动 | 7 | 6 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 对学术交流主平台建设的服务作用 |  | 较显著 | 发挥学会作为第三方组织公平公正公开的特点，开拓思路，勇于创新，把开展科技评价工作作为激发活力、提升能力的手段，为科技社团深化改革树立标杆 | 7 | 6 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 科技工作者 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 91