## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 学术论文遴选
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 崔家墅 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 | 150 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.学术论文遴选的大数据支撑工作，委托第三方选取10个学科领域，并对10个领域的论文进行定量遴选，做好文论遴选的支撑工作； 2.开展学术论文遴选及报告会工作。开展北京地区广受关注的学术论文遴选和报告会，组织专家开展同行评议，围绕10个领域，遴选出100-200篇论文。 |  |  |  |  | 2020年，北京市科协继续开展北京地区广受关注的学术论文遴选和报告会。突出体现学术交流在科学研究中的重要基础作用，集中展示北京地区原始创新成果，助力北京科技创新中心建设；通过高端学术交流，提升北京市科协所属科技社团吸引力和凝聚力；搭建科技工作者交流平台，传承老科学家的科学思想和科学方法，弘扬科学精神和科学道德，助力青年科技工作者成长成才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学科领域选取 |  | 10个 | 14个 | 6 | 6
|  |  | 学术论文遴选数量 |  | 100-200篇 | 280篇 | 6 | 6
|  |  | 学术论文遴选及报告会 |  | 10场 | 23场 | 8 | 7.2 | 年初绩效指标值设置偏低，以后年度加强指标论证，及时调整
|  | 质量指标 | 学术论文遴选论文质量 |  | 较高 | 高 | 5 | 5
|  |  | 学术论文遴选及报告会 |  | 层次高 | 高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 学术论文遴选的大数据支撑 |  | 2020年5月底前完成 | 2020年5月完成 | 5 | 5
|  |  | 学术论文遴选及报告会 |  | 2020年11月底前完成 | 2020年12月完成 | 5 | 3.5 | 受疫情影响，学术论文遴选及报告会开展有所延迟
|  | 成本指标 | 学术论文遴选的大数据支撑预算 |  | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5
|  |  | 学术论文遴选及报告会预算 |  | ≤100万元 | 100万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技社团开展学术交流服务科技创新能力 |  | 较显著 | 较好地提升了科技社团开展学术交流服务科技创新能力 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 |  | 较显著 | 通过高端学术交流，提供了科技工作者学术交流水平与参与科技创新积极性 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 科技工作者 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7