## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 学术交流主平台
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 梁凌云 |  |  |  | 联系电话 | 13699228687
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 440 | 385 | 385 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 440 | 385 | 385 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：一是开展第23届学术月活动。在9-10月份，通过开展形式多样、内容多元、综合性强的各类学术交流活动，将学术月打造成市科协团结凝聚首都科技工作者为北京科技创新中心建设建功立业的重要平台。 二是开展示范学术活动。通过资助北京市科协所属学会，联合全国学会、科研机构、高等院校、科技企业等在京单位，开展学术交流活动，让优秀学术资源在主平台上得到汇聚、流动，释放各类创新主体的积极性、创造性，助力科技创新中心建设。 |  |  |  |  | 一是开展第23届学术月活动。在9-10月份，通过开展形式多样、内容多元、综合性强的各类学术交流活动，将学术月打造成市科协团结凝聚首都科技工作者为北京科技创新中心建设建功立业的重要平台。 二是开展示范学术活动。通过资助北京市科协所属学会，联合全国学会、科研机构、高等院校、科技企业等在京单位，开展学术交流活动，让优秀学术资源在主平台上得到汇聚、流动，释放各类创新主体的积极性、创造性，助力科技创新中心建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术月活动开展 |  | ≥20场 | 32 | 6 | 6
|  |  | 学术月活动覆盖科技工作者数量 |  | 直接覆盖1万，间接覆盖10万 | 1300余万人次 | 6 | 5 | 年初绩效指标值设置偏低，学术月和示范学术活动未单独统计
|  |  | 示范学术活动开展 |  | ≥40场 | 83场 | 6 | 5.4 | 年初绩效指标值设置偏低，以后年度加强指标论证，及时调整
|  |  | 示范学术活动覆盖科技工作者数量 |  | 直接覆盖1.5万，间接覆盖20万 | 1300余万人次 | 6 | 5 | 年初绩效指标值设置偏低，学术月和示范学术活动未单独统计
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 学术交流活动质量 |  | 部分达到国际一流水平，部分达到国内一流水平 | 每项活动的学术牵头人均是领域内专家 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 学术月活动 | 学术月活动 | 2020年8-12月开展并完成 | 2020年9月开展，2020年11月完成 | 4 | 4
|  |  | 示范学术活动 | 示范学术活动 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 学术月活动预算控制数 |  | ≤160万元 | 160万元 | 5 | 5
|  |  | 示范学术活动预算控制数 |  | ≤280万元 | 280万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对营造与全国科技创新中心建设相适应的学术氛围的促进作用 | 对营造与全国科技创新中心建设相适应的学术氛围的促进作用 | 明显 | 以高水平的学术交流活动带动学会投身全国科技创新中心建设，全年学会举办学术交流活动直接覆盖人数超过20万 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 对学会投身全国科技创新中心建设的带动作用 | 对学会投身全国科技创新中心建设的带动作用 | 明显 | 联合全国学会和海外组织，举办高水平的国际、国内学术交流活动，为繁荣全国科技创新中心学术交流做出贡献，为全国科技创新中心建设服务 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 以有限的财政资金对社会资金参与学术交流主平台建设的撬动作用 | 以有限的财政资金对社会资金参与学术交流主平台建设的撬动作用 | 明显 | 以有限的财政资金撬动社会资金参与学术交流主平台建设，各学会全年投入学术交流经费超过5000万 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技类社会组织 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 科技工作者 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4