## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 基层科普行动计划中央专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 陈维成 |  |  |  | 联系电话 | 84644996
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 229.48 | 229.48 | 10 | 100% |  | 10 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 229.48 | 229.48 | — |  |  | — | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过公开征集、评选、公示等环节，资助10个具有影响力的“基层科普品牌活动”，有效促进基层科普品牌活动发展，扩大品牌影响力。 |  |  |  |  | 通过公开征集、评选、公示等环节，资助10个具有影响力的“基层科普品牌活动”，并于2021年2月份完成验收，有效促进基层科普品牌活动发展，扩大品牌影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资助“基层科普品牌活动”数 |  | 10个 | 10个 | 12 | 12 | 无 |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作 |  | 通过验收 | 完成项目申报、评审等工作，于2021年2月通过验收，并出具10份验收报告 | 12 | 12 | 无 |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  | 时效指标 | 前期准备 |  | 2020年1月-3月 | 2020年1月-2020年6月 | 5 | 0.4 | 因受疫情影响，科普活动类项目暂缓实施。 疫情缓解后，加紧推进各项工作，并策划适当延长资助项目实施期。 |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 项目申报、执行 |  | 2020年3月-10月 | 2020年6月-2021年1月 | 4 | 0.4 | 因疫情导致项目申报启动时间晚于预期，适当延长资助项目实施期。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 项目验收 |  | 2020年11月-12月 | 2021-02-01 | 4 | 1.6 | 因疫情导致项目申报启动时间晚于预期，适当延长资助项目实施期。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 240 | 229.48万元，未超出预算控制数 | 13 | 13 | 因个别项目经费申报不合理未予以资助，经市财政同意，结余10.52万元将于2021年对基层项目进行资助。 |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科普公共服务效能 |  | 有效提高 | 开展了“启程科普梦 印记科学城”基层科普品牌系列活动等主题活动，有效提高了科普公共服务效能 | 15 | 14.25 | 后续应持续探索公共服务效能的发挥。 |  | 定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 基层科普品牌活动的影响力 |  | 有效扩大 | 科普活动的举办在人民政协网、搜狐网、光明日报等媒体报道，有效扩大了影响力 | 15 | 15 | 重点支持基层科普活动开展与科普资源建设，推进基层科普品牌活动创新发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | ≥90% | 94.29% | 10 | 10 | 无 |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 88.65
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。