## 科普品牌活动
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科普品牌活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 闫宏、李晓征 |  |  |  | 联系电话 | 83059701、13311297788
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 455.1132 | 442.9 | 442.9 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 455.1132 | 442.9 | 442.9 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展科学嘉年华（全国科普日北京主场活动）1次，由相关单位开展科普展览、展教活动、科学表演秀演出、专题研讨会等相关活动。组织开展国际科技电影展活动一次，征集国内外科技影片展映，并评选优秀影片及放映。组织开展科学讲堂活动52次。 |  |  |  |  | 组织开展科学嘉年华（全国科普日北京主场活动）1次，以科学思想方法传播为主线，组织开展科学思维、科学方法的系列展教和交流活动，嘉年华期间共有26家参展机构参与了此次嘉年华活动。组织开展国际科技电影展活动一次，征集国内外科技影片各10部展映。组织开展科学讲堂活动52次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成嘉年华活动1场 |  | 1场 | 1场 | 3.5 | 3.5
|  |  | 征集参展机构 |  | 不少于40个 | 26家 | 3.5 | 2.3 | 受疫情影响，取消国际机构参展。
|  |  | 组织开展国际科技电影展活动；在线专题研讨会一次，同期在线直播。 |  | 1次 | 1次 | 3.5 | 3.5
|  |  | 征集国内影片 |  | 10部 | 10部 | 3.5 | 3.5
|  |  | 征集国际影片 |  | 10部 | 10部 | 3.5 | 3.5
|  |  | 组织开展科学讲堂活动 |  | 52次 | 52次 | 3.5 | 3.5
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 重大安全事故数量 |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  | 项目目标实现程度（实际项目完成数/预算项目完成数*100%） |  | 大于95% | 94.17% | 4.5 | 4.4605 | 受疫情影响，取消国际机构参展。
|  | 时效指标 | 项目筹备 |  | 1-4月 | 1-7月 | 3 | 1.5 | 受疫情影响，筹备期延长。
|  |  | 科学讲堂实施 |  | 1-12月 | 1-12月 | 3 | 3
|  |  | 科学嘉年华实施 |  | 9月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 科技电影展实施 |  | 9月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 活动总结 |  | 10-12月 | 10-12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 成本控制率（实际成本/预算成本*100% |  | 小于等于1 | 1 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公众科学素质的提高 |  | 起到促进作用 | 加强了分享交流和互动体验，激发了公众对于热点科学事件的关注和兴趣 | 15 | 12 | 受疫情影响，观众参与人数减少，效益覆盖面有所减小
|  |  | 对公众科学思想方法的形成 |  | 起到促进作用 | 组织思维方法训练、开展科普讲座等，培养了公众逻辑思维能力 | 15 | 10 | 受疫情影响，观众参与人数减少，效益覆盖面有所减小
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  | 大于90% | 科技电影展满意度91.43%,科学嘉年华活动93.58% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.2605