## 展览教育综合实践活动 (2)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京科学中心展览教育综合实践活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 苗秀杰 |  |  |  | 联系电话 | 83059550
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 459.696 | 343.632 | 343.0754 | 10 | 99.84% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 459.696 | 343.632 | 343.0754 | — | 99.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实“展教结合，以教为主”理念，以丰富馆内教育活动形式，扩大活动辐射群体，提升受众科学素养为目标。 1.2020年面向中小学校组织开展展线课程实施，面向公众开展展厅实践活动及主题实验室活动，面向青少年开展《科学之约》、《北京科学中心杯-科学故事大赛》、主题营地活动、小小讲解员实训营；活动实施前均邀请专家对活动内容进行科学性和可行性审核；以辅导员业务提升为目标，组织开展业务培训，组织一次辅导员教育教学技能展示活动；排版、校对、印刷16800份展线课程学习单； 2.以项目形式完成年度热点展览、活动及视频直播等内容，年度计划4期，根据业内大致均价每期9.72万，总计38.88万元。四期主题方向：“气候主题”“航海主题”“环保主题”“天文主题”； 3.以项目形式完成活动组织和视频直播等内容。活动选题结合特效影院放映影片，以宇宙星空、工程类、生物/生态类为主题，开展教育活动，活动内容包括观看影片、主题讲座、互动试验以及制作等环节，每次活动进行2场，每场约20-25名少年儿童参加； 4.“小球大世界”项目，汉化10门10-15分钟左右的视频，用于小球播放。开发10门课程，用于配套小球大世界的教学，从2020年5月1日起到12月31日止每周计划三节，32周共开展96节。此外，翻译NOAA资料12.5万字； 5.面向北京市的科普场馆从业人员开展能力建设，包括策展培训、展品及衍生品开发培训、科技场馆教育活动开发专题培训三项。每项培训分别聘请国内专家5人，国外专家1人开展每人4学时的培训项目。 |  |  |  |  | 开展实验室活动1014场，主题教育活动14场，营地活动2期，业务培训邀请专家32人次；组织科技辅导员教育教学技能展示活动1场；研发线上微课110个，研发“地球方圆”临展活动10个；完成特色主题展3个，影院讲座12次；小球大世界汉化视频9部，开发课程26门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室活动 |  | 不少于1000场 | 1014场 | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 展厅教育活动 |  | 不少于700场 | 0 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回活动实施费
|  |  | 主题教育活动 |  | 14期 | 14期 | 2 | 2
|  |  | 营地活动 |  | 6期 | 2期 | 2 | 0.66667 | 受疫情影响，无法开展线下营地活动，2020年8月申请退回活动实施费
|  |  | 业务培训 |  | 32人次专家 | 32人次 | 1 | 1
|  |  | 辅导员教育教学技能展示活动 |  | 1场 | 1场 | 1 | 1
|  |  | 展线课程学习单 |  | 1.68万份 | 0 | 0 | 0 | 受疫情影响，来馆学生数量减少，不需增加学习单，2020年8月申请退回制作费
|  |  | 展线微课研发 |  | 110个 | 110个 | 2 | 2
|  |  | “地球方圆”临展活动研发 |  | 10个 | 10个 | 1 | 1
|  |  | 举办展览个数 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2
|  |  | 展览配套活动次数 |  | 至少3次 | 35次 | 1 | 1
|  |  | 影院活动实施次数 |  | 12场讲座 | 12场讲座 | 1 | 1
|  |  | 小球大世界汉化视频 |  | 7门 | 9门 | 2 | 2 | 部分视频时长过短，因此在资金允许范围内多汉化2门
|  |  | 小球大世界开发课程 |  | 26门 | 26门 | 2 | 2
|  |  | 小球大世界线上科普剧 |  | 4节 | 4部 | 2 | 2 | 此项为年中追加的预算20万，用于开发线上科普剧4部
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 实验室活动 |  | 实现互动、探究，保证规范与活动效果 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 展厅教育活动 |  | 实现互动、探究，保证规范与活动效果 | 未开展 | 1 | 0
|  |  | 主题教育活动 |  | 采用营地教育模式，保证规范与活动效果 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 营地活动 |  | 采用营地教育模式，保证规范与活动效果 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 业务培训 |  | 提升辅导员活动研发能力 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 辅导员教育教学技能展示活动 |  | 提升辅导员活动实施能力 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 展线课程学习单 |  | 内容重点性、合理性 | 未开展 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回学习单制作费
|  |  | 受训人员满意度 |  | ≥90% | 满意 | 1 | 0.8 | 未开展满意度调查，未收到不满意的意见
|  |  | 展线微课研发 |  | 实现互动、探究，保证规范与活动效果 | 达到预期效果 | 1 | 0.9 | 基本达到预期目标，持续性效果质量有待体现
|  |  | “地球方圆”临展活动研发 |  | 实现互动、探究，保证规范与活动效果 | 达到预期效果 | 1 | 0.9
|  |  | 展览验收通过率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 展览参观人次 |  | 以展览实施当期进馆人数为准 | 累计观展人数88900人 | 1 | 0.9 | 年初绩效指标值设置不明确，以后年度加强指标论证，及时调整
|  |  | 影院完成活动率 |  | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 小球大世界观众满意度 |  | 80% | 100% | 1 | 1
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 实验室活动 |  | 12月底前完成 | 2021年2月完成 | 1 | 0.4 | 受疫情影响，2-5月未开展活动，因此项目延期2个月
|  |  | 展厅教育活动 |  | 12月底前完成 | 未完成 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回活动实施费
|  |  | 主题教育活动 |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 1 | 1
|  |  | 营地活动 |  | 12月底前完成 | 未完成 | 1 | 0.2 | 受疫情影响，2-9月未开展线下活动，因此营地活动实施2场
|  |  | 业务培训 |  | 12月底前完成 | 11月完成 | 1 | 1
|  |  | 辅导员教育教学技能展示活动 |  | 9月底前完成 | 11月完成 | 1 | 0.4 | 受疫情影响，本项目8月启动，11月完成，延期2个月
|  |  | 展线课程学习单 |  | 按照课程研发进度，印刷学习单，12月底前完成项目内容 | 未完成 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回学习单制作费
|  |  | 展线微课研发 |  | 12月底前完成 | 11月完成 | 1 | 1
|  |  | “地球方圆”临展活动研发 |  | 12月底前完成 | 11月完成 | 1 | 1
|  |  | 展览完成时间 |  | 2020-11-01 | 11月完成 | 1 | 1
|  |  | 影院讲座活动完成时间 |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 1 | 1
|  |  | 小球大世界成果发布时间 |  | 2020年底 | 12月完成 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 展览教育活动总成本 |  | 预算规模范围内 | 224.78万元，在预算规模范围内 | 4 | 4
|  |  | 展览每期平均成本 |  | 12.96万 | 12.96万 | 1 | 1
|  |  | 影院活动每次平均成本 |  | 每次活动1450元 | 1445.8元 | 1 | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 小球大世界人均成本 |  | 290元/人年 | 60.1万元 | 1 | 0.2 | 因疫情原因，无法现场授课，无法计算人均成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室活动 |  | 提升青少年科学兴趣，传播科学知识、科学方法和科学思维 | 通过开展各类型的主题实验活动，提升了青少年科学兴趣，传播了科学知识、科学方法和科学思维 | 5 | 4.5 | 因未进行正式评估，无法确定具体提升程度，扣除10%分数
|  |  | 展厅教育活动 |  | 提升青少年科学兴趣，传播科学知识、科学方法和科学思维 | 未开展，相关效益未体现 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回活动实施费
|  |  | 主题教育活动 |  | 提升青少年科学兴趣，传播科学知识、科学方法和科学思维 | 拓展了青少年的科学知识面，提升了青少年科学兴趣，有效传播了科学知识、科学方法和科学思维 | 5 | 4.5 | 因未进行正式评估，无法确定具体提升程度，扣除10%分数
|  |  | 影院活动、举办展览社会效益 |  | 增强公民科普，提升全民科学素质 | 提供了多种科普方式，促进了全民科学素质的提升 | 5 | 4.5 | 因未进行正式评估，无法确定具体提升程度，扣除10%分数
|  |  | 小球大世界社会效益 |  | 提升观众，尤其青少年对于天气、气候、冰雪、人文、星系的认知，提升探究相关内容的能力，了解探究的方法。 | 有效提升了观众，尤其青少年对于天气、气候、冰雪、人文、星系的认知，激发了青少年探究相关内容的能力 | 5 | 4.5 | 因未进行正式评估，无法确定具体提升程度，扣除10%分数
|  |  | 展线课程学习单 |  | 能有效地配合课程实施，提升课程实施效果 | 未完成 | 0 | 0 | 受疫情影响，学校无法开展校外活动，2020年8月申请退回学习单制作费
|  | 可持续影响指标 | 业务培训 |  | 提升科技辅导员研发能力 | 提升科技辅导员课程、教案等方面的研发能力 | 3 | 2.4 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 辅导员教育教学技能展示活动 |  | 提升科技辅导员研发能力 | 提升科技辅导员课程、教案等方面的研发能力 | 3 | 2.4 | 基本达到预期目标，持续性效益有待体现
|  |  | 展厅可持续发展 |  | 展项改造升级12个 | 展项改造升级12个，并新增展项23个 | 3 | 2.4 | 基本达到预期目标，持续性效果质量有待体现
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 展览教育活动社会公众满意度 |  | ≥80% | 95% | 2 | 2
|  |  | 小球大世界家长满意度 |  | 80% | 100% | 2 | 2 | 线上科普剧满意度
|  |  | 小球大世界学生满意度 |  | 80% | 100% | 2 | 2 | 线上科普剧满意度
|  |  | 观众对展品形式满意度 |  | 100% | 满意 | 2 | 1.6 | 未收到不满意意见，以后年度注重开展满意度调查
|  |  | 对展品内容满意度 |  | 100% | 满意 | 2 | 1.6
总分 | [6 empty] | 100 | 89.2467