## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 反邪教研究及宣传经费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京反邪教协会秘书处
项目负责人 |  | 李纯鸣 |  |  |  | 联系电话 | 84612733
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155.24 | 129.914 | 129.914 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.24 | 129.914 | 129.914 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中国科协、市委的要求,配合开展工作,完成规定内容。通过“科学新生活--反邪教答题平台”宣传、推广和竞答活动，“广场科普舞起来”志愿者团队建设及群众广场科普宣传活动，制作编创反邪教宣传资料，定期编发《反邪教舆情摘报》、《北京反邪教简报》，制作反邪教警示教育科普宣传多媒体视频节目等，切实增强识别和抵御邪教侵蚀渗透的能力，教育引导广大人民群众主动远离邪教、拒绝邪教、反对邪教，在全社会营造防范邪教宣传氛围，提高广大公众防范抵御邪教能力，构建和谐社会，营造良好的社会环境。 |  |  |  |  | 按照中国科协、市委的要求,配合开展工作,完成规定内容。进行基层宣传活动32次，开展“科学新生活--反邪教答题平台”宣传、推广和竞答活动，志愿者团队建设，制作编创反邪教宣传资料，定期编发《反邪教舆情摘报》24期、《北京反邪教简报》12期，制作反邪教警示教育科普宣传多媒体视频节目等，切实增强识别和抵御邪教侵蚀渗透的能力，教育引导广大人民群众主动远离邪教、拒绝邪教、反对邪教，在全社会营造防范邪教宣传氛围，提高广大公众防范抵御邪教能力，构建和谐社会，营造良好的社会环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合及基层宣传活动次数 |  | 32次 | 32个 | 4 | 4
|  |  | 建立文化园 |  | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 刊登媒体级别 |  | 市级以上 | 市级以上 | 5 | 5
|  |  | 与去年相比“科学新生活”答题平台答题参与度 |  | 增长2% | 53% | 5 | 5
|  |  | 与去年相比群众科普反邪教知识知晓率 |  | 增长2% | 6.8% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 基层反邪教宣传活动时间 |  | 1月至12月 | 2020年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 科学新生活答题平台时间 |  | 4月至12月 | 2020年10月至2021年1月 | 2 | 1.4
|  |  | 宣传品制作时间 |  | 1月至12月 | 2020年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 广场舞展演时间 |  | 4月至12月 | 2020-10-01 | 3 | 3
|  |  | 编发简报、摘报时间 |  | 1月至12月 | 2020年3月至12月 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 支持开展反邪教警示教育宣传展示及文化园建设项目预算控制数 |  | 25.6万元 | 25.6万元 | 1 | 1
|  |  | 支持开展群众性反邪教科普教育展演活动和基层巡展活动预算控制数 |  | 21.78万元 | 21.78万元 | 1 | 1
|  |  | 面向公众开展“科学新生活——反邪教答题平台”竞答、宣传、组织活动预算控制数 |  | 12.8万元 | 12.8万元 | 1 | 1
|  |  | 编创制作反邪教宣传折页、年画等宣传品预算控制数 |  | 13.756万元 | 0 | 1 | 1
|  |  | 做好信息情报收集及上报工作项目预算控制数 |  | 10.204万元 | 10.204万元 | 1 | 1
|  |  | 制作反邪教警示教育科普宣传多媒体视频节目预算控制数 |  | 26.64万元 | 15.07万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传季科普宣传团队建设及群众广场科普活动预算控制数 |  | 44.46万元 | 44.46万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众反邪教意识 |  | 得到提升 | 全年反邪教工作取得了较好的成效，开展防范邪教教育宣传，服务社会科学发展，通过反邪教宣传季系列活动，实现科普理念和科普实践双升级。有效的提升了人民群众反邪教意识，增强了社会公众的科学素质。但仍有少量公众被邪教裹挟受骗，下一步会注重加强高校及农村地区反邪教宣传力度。 | 30 | 23
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 会员单位对反邪教系列活动满意度 |  | ≥70% | 未开展满意度调查，但工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉 | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4