## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科协网站运行维护
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科协信息中心
项目负责人 |  | 周亚光 |  |  |  | 联系电话 | 13661194188
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1246.975 | 1241.4211 | 1241.3411 | 10 | 99.99% |  | 9.9994
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1246.975 | 1241.4211 | 1241.3411 | — | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障网站安全平稳运行； 2.更新维护网站各栏目的内容，加强网站内容原创性，加强专题性内容的策划制作水平，更好的满足系统性知识体系的发展需要； 3.着力网站新媒体平台建设工作，拓展网站系列活动品牌效应，通过开展线上线下活动推广，提升网站点击率； 4.加强品牌传播推广，提升科普传播力与社会影响力。 |  |  |  |  | 1.网站全年安全平稳运行； 2.更新维护网站各栏目的内容，加强网站内容原创性，加强专题性内容的策划制作水平，满足了系统性知识体系的发展需要； 3.着力网站新媒体平台建设工作，拓展了网站系列活动品牌效应，通过2020年线上线下活动推广，网站点击率较上年度有所提升； 4.加强了品牌传播推广，提升了科普传播力与社会影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站全年发稿量 |  | 8500篇 | 10248篇 | 3 | 3
|  |  | 网站全年开展专题数 | 网站全年开展专题数 | 110期 | 62期 | 3 | 1.69 | 工作重点调整，将专题建设工作重点转移至新媒体平台建设及内容发布，网站全年实际开展专题数未达到预期；以后年度加强项目监控，及时调整绩效指标
|  |  | 蝌蚪五线谱网站原创占比 | 蝌蚪五线谱网站原创占比 | 20% | 22.67% | 3 | 3
|  |  | 蝌蚪五线谱网站软硬件采购/维护数量 | 蝌蚪五线谱网站软硬件采购/维护数量 | ≥43台（套） | 54台（套） | 4 | 4
|  |  | 门户网站向《首都之窗》和《中国科协网》报送并被采纳信息数量 | 门户网站向《首都之窗》和《中国科协网》报送并被采纳信息数量 | ≥100条 | 473条 | 3 | 3
|  |  | 网站点击量 | 网站点击量 | ≥500万 | 1034万 | 3 | 3
|  |  | 微信公众号粉丝数 | 微信公众号粉丝数 | ≥14万人 | 21万人 | 3 | 3
|  |  | 新媒体平台阅读量 | 新媒体平台阅读量 | ≥1000万 | 8100万 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 蝌蚪五线谱云主机及网络环境正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 需求方案设计时间 | 2020年5月前 | 2020-04-01 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 2020年7月前 | 2020-06-01 | 2 | 2
|  |  | 预算执行时间 | 预算执行时间 | 2020年1-6月执行预算总数的60%，12月前执行完成全部预算100%。 | 12月底前执行完成全部预算99.99% | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 验收时间 | 2021年9月前 | 2021-04-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 1249.715万元 | 1241.341129万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 科学传播力、网站社会影响力 | 网站社会影响力 | 得到提升 | 通过网站新媒体平台建设工作，拓展了网站系列活动品牌效应，经线上线下活动推广，科学传播力、网站社会影响力提升 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，有待持续发挥效益
|  |  | 公共主页点击量增长率 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% | 0 | 10 | 0 | 用户阅读习惯改变，整体网站点击量下降，更多倾向于新媒体平台
|  |  | 蝌蚪五线谱科普系列活动覆盖人群 | 蝌蚪五线谱科普系列活动覆盖人群 | ≥3万人 | 198万人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥80% | 较满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查且未收到不满意的投诉
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6894