## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市科技进修学院物业管理专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术进修学院（首都联合职工大学科技分校）
项目负责人 |  | 孙久长 |  |  |  | 联系电话 | 69249685
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 231 | 225.8737 | 225.8737 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 231 | 225.87 | 225.87 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标（2020年—2021年）：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规，公开公正透明进行招投标选择物业服务商，并督促中标物业服务商按签订合同做好学院各项保障服务。 中标物业单位一经全面接管学院物业管理，需按专业化的标准服务，按ISO9001国际质量保证体系进行规范化运作，其管理目标如下： 1、物业管理综合考评满意率达91%以上； 2、有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率100% 3、房屋、客房与公共设施、设备完好率98%以上 4、环境卫生达标率100% 5、消防安全管理符合政府规范，年完好率100% 6、维修、报修及时率100%，返修率小于2% |  |  |  |  | 2020年学院物业管理完成年度预期目标。 能够及时完成旧房维修、应急零星维修工程，及时保障学院物业管理安全，确保学院物业资产保值增值，积极推动学院物业管理成效再上新台阶。 1、物业管理综合考评满意率为91.20%； 2、全年接收了投诉并及时、有效的处理； 3、房屋、客房与公共设施、设备完好率98%以上，出现问题及时维修，维修达标率为93%； 4、环境卫生达标率90%； 5、消防安全管理符合政府规范； 6、维修、报修及时，全年有2项维修项目超过3次、2项维修项目返修超过2次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 |  | 单项不超过3次 | 2项维修项目超过3次 | 4 | 2.4 | 个别维修项目采用材质一般，造成返修时间短，督促物业将材质更换前做报备
续上页 | 续上页 | 续上页 | 返修次数 |  | 单项不超过2次 | 2项维修项目返修超过2次 | 4 | 2.4 | 个别因为材质问题造成返修次数超标，督促物选择材质有保障的供货商供货
|  |  | 服务培训班数量 |  | 按照学院开班规划计算 | 4次 | 4 | 4 | ——
|  |  | 服务受众人数 |  | 按照学院开班人次计算 | 服务频次达3614次 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 会议服务达标率 |  | ≥98% | 96.67% | 4 | 3.2 | 服务员配备比应满足会务需求，督促物业按照服务标准要求配备并培训服务员
|  |  | 环境清洁、垃圾分类达标率 |  | 100% | 90% | 4 | 3.2 | 后续会加强卫生和环境的管理，坚持垃圾分类
|  |  | 维修达标率 |  | ≥98% | 92.8% | 4 | 3.2 | 维修费用投入不够充足，院方将督促物业方提质同时增强投入
|  |  | 消防安全达标率 |  | 100% | 建筑消防达标率90.48% | 3 | 2.4 | 存在应急广播无法使用、插孔电话功能无法使用等情况，后续年度会定期检查并整改
|  | 时效指标 | 购买服务前期准备 |  | 2020年3月开始4月初结束 | 2020年3月26日之前 | 5 | 5 | ——
|  |  | 与中标服务商签约 |  | 每年4月中旬前 | 2020年3月26日 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2020年控制在231万元以内 | 225.87万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理质量 |  | 得到提升 | 对服务人员开展培训工作，不断提升服务质量 | 10 | 8 | 服务员服务礼仪和标准还有待于提高，督促物业对服务员进行专业化培训。
|  |  | 服务效率 |  | 得到提升 | 对服务人员开展培训工作，不断提升服务效率和应急效率 | 10 | 8 | 服务效率反应速度有待于提升，督促物业加强培训和提高应急效率。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 服务保障程度 |  | 得到提升 | 服务质量和效率逐步提高，整体保障程度得到提升 | 10 | 8 | 服务投入程度还有待于提高，督促物业加强应有投入。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象人员满意度 |  | ≥90% | 回收2份满意度调查问卷，满意度为100% | 10 | 9 | 会务服务、公寓服务还有待于提高，院方将督促物业方按照服务标准不断提升服务质量；服务对象满意度调查问卷回收量较小。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。