## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “首都科技创新成果推介”科技创新成果展
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展中心
项目负责人 |  | 袁正 |  |  |  | 联系电话 | 84617697
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.37 | 332.02 | 332.01 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.37 | 332.02 | 332.01 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成首都科技创新成果展1期展览，推介前沿科技创新成果40项，线上线下观展人数不低于6万人次； 2.完成首都科技创新成果展的品牌打造，官网、微信（2个）内容生产及维护12个月，宣传折页20000张； 3.开展科技创新展演活动4场次，制作科学实验包2000套； 4.挖掘全国科技创新中心建设中重点、前沿创新成果在研发过程中体现的科学思想、科学方法和科学精神，形成示范案例3项，重点辐射公务员、青少年和城镇劳动人口3类人群，促进首都科技创新文化传播和公众科学素养的提升。 |  |  |  |  | 1.2020年9月，完成首都科技创新成果展展览1期（人类与传染病的博弈主题展），推介前沿科技创新成果43项，成果覆盖领域传染病学、医药健康、人工智能、病理检测四个领域，累计接待线上线下公众9.5万人次，接待团队110余场，公众满意度90%以上。 2.完成首都科技创新成果展内容建设，微信公众号生产及运营12个月，宣传折页完成2万张，开展线上活动，开发线上展厅1个，发布原创文章356篇，累计线上覆盖人数34.5186万人。 3.开展科技创新展演活动4场，累计覆盖人数6800余人，公众满意度达到98%。 4.本项目2020年围绕“人类与传染病的博弈”这一主题，重点展示系统思维、辩证思维的科学思想以及归纳、分析、统计的科学方法，传达科学家们爱国创新、协同育人的科学精神，实施配套展教课程4场，通过展教结合的综合方式，对公众进行科学知识的传播和科学思想、方法、精神的传达，增强公众抗疫信心，树立公众对传染病的全方面科学认知，切实有效的助理公民防疫科学素养提升。开展的线上线下科普活动，得到人民网、人民日报、学习强国、中国日报等180余家媒体的报道，网络点击量达7500万次。中国科协、北京市政府、北京市政协、北京市疾病预防控制中心、中小学校、社区等各类团体110个到场开展了专题参观。2021年2月起，展厅作为西城区德胜街道疫苗接种点，特殊服务该区域城镇劳动人口5万余人。主题展览获得中国科协、人民日报社、中央人民广播电视总台共同举办的“典赞·2020科普中国十大科普作品”，线上展览（英文版）被中宣部遴选入“优秀科普作品库”进行海外推广，得到领导、公众、媒体的一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技创新成果展 |  | 1期 | 1期 | 3 | 3
|  |  | 开展科技创新展演活动次数 | 开展科技创新展演活动次数 | 4次 | 4次 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 推介科技创新成果 | 推介科技创新成果 | 40项 | 43项 | 3 | 3
|  |  | 线上线下观展人数（人次） | 线上线下观展人数（人次） | 6万人次 | 9.5万人次 | 3 | 3 | 受疫情影响，年度绩效指标值设置偏低
|  |  | 制作宣传折页 | 制作宣传折页 | 2万张 | 2万张 | 3 | 3
|  |  | 制作科学实验包 | 制作科学实验包 | 2000套 | 2105套 | 3 | 3
|  |  | 内容建设微信公众号原创文章数量 | 内容建设微信公众号原创文章数量 | 220条 | 356条 | 3 | 3 | 应对新冠肺炎疫情，为更好服务公众应急科普需求，实际工作中提升了公众号原创科普内容数量。
|  |  | 线上覆盖人数 | 线上覆盖人数 | 10万人 | 34.5186万人次 | 3 | 2.7 | 疫情期间，公众对防疫、健康主题科普内容关注度提升，未能准确研判该情况，绩效设置偏低。
|  | 质量指标 | 主题展览覆盖的领域 | 主题展览覆盖的领域 | ≥4个 | 4个 | 3 | 3
|  |  | 主题展览场地面积使用率 | 主题展览场地面积使用率 | ≥80% | 69.6% | 3 | 1.2 | 考虑到疫情防控相关情况，为避免公众聚集，优化了空间布局，实际布展较松散。
|  |  | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥80% | ≥80% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 研究制定总体设计方案 | 研究制定总体设计方案 | 2020年1月-3月 | 2020-05-01 | 3 | 2.4 | 受疫情影响，时间延迟。
|  |  | 科技创新成果展布展 | 科技创新成果展布展 | 2020年8月-9月 | 2020年8月-9月 | 3 | 3
|  |  | 完成内容建设和品牌宣传 | 完成内容建设和品牌宣传 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 3 | 3
|  |  | 完成科技创新展演活动 | 完成科技创新展演活动 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 332.02万元 | 332.01万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 | 较有效 | 达成预期指标 | 18 | 16.2
|  |  | 科普教育氛围影响力 | 科普教育氛围影响力 | 有所提升 | 达成预期指标 | 12 | 10.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥85% | 展览满意度90%；创新展演活动满意度98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3