## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 社区科普益民计划
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展中心
项目负责人 |  | 郭振宇 |  |  |  | 联系电话 | 84613237
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490 | 477.07 | 476.42 | 10 | 99.86% |  | 9.986
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490 | 477.07 | 476.42 | — | 99.86% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过公开征集、评选、公示等环节，资助不少于31个项目，推动城镇社区科普公平普惠，营造社区科普教育环境，增强社区科普活动能力，壮大社区科普服务队伍，提高社区居民科学素质。 |  |  |  |  | 通过公开征集、评选、公示等环节，资助31个项目，推动城镇社区科普公平普惠，营造社区科普教育环境，增强社区科普活动能力，壮大社区科普服务队伍，提高社区居民科学素质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 |  | ≥31个 | 31个 | 11 | 11
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作 |  | 顺利完成 | 顺利完成 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 前期准备 |  | 2020年1-3月 | 2020年1-6月 | 5 | 3.5 | 因受疫情影响，科普活动类项目暂缓实施。疫情缓解后，加紧推进各项工作，并策划适当延长资助项目实施期。
|  |  | 项目申报、执行 |  | 2020年3-10月 | 2020年6-12月 | 7 | 2.33 | 因疫情导致项目申报启动时间晚于预期，适当延长资助项目实施期。
|  |  | 项目验收 |  | 2020年11月-12月 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤490万 | 476.42万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会力量参与公民科学素质提升方面 |  | 有效促进 | 促进效果明显 | 15 | 12.75 | 加大项目宣传力度、打造品牌项目、扩大项目影响力，吸引和调动更多社会力量参与其中。
|  |  | 营造科普教育环境和提升科普能力建设方面 |  | 稳步提升 | 提升效果明显 | 15 | 12.75 | 进一步发挥专家团队和科技志愿者的力量，加大项目覆盖面，促进全市范围内的基层科普能力普遍提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | 90%以上 | 95.97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.32