## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 首都科普主题研学基地建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展中心
项目负责人 |  | 袁正 |  |  |  | 联系电话 | 84617697
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.96 | 453.06 | 453.06 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.96 | 453.06 | 453.06 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.5个主题展教区建设，总面积不低于1000平方米； 2.开发10条首都科普主题研学路线； 3.100个主题课程开发。主题课程实际授课时长不低于500课时； 4.参与基地的首都科普主题研学课程（线上线下）人数1.25万人次； 通过以上目标打造科学教育场馆提质升级示范项目，为首都科普主题研学的基地建设与活动建设提供示范。 |  |  |  |  | 1.5个主题展教区建设，总面积1095平方米； 2.开发12条首都科普主题研学路线； 3.106个主题课程开发。主题课程实际授课时长663课时； 4.参与基地的首都科普主题研学课程（线上线下）人数1.66万人次； 通过以上目标打造科学教育场馆提质升级示范项目，为首都科普主题研学的基地建设与活动建设提供示范。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 主题展教区建设 |  | 5个 | 5个 | 4 | 4
|  |  | 展教课程开发 |  | 100个 | 106个 | 4 | 4
|  |  | 线上线下研学课程参与人数 |  | 1.25万人次 | 1.66万人次 | 4 | 4
|  |  | 首都科普主题研学高清宣传片 |  | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 首都科普主题研学线路设计 |  | 10条 | 12条 | 4 | 4
|  |  | 宣传折页 |  | 2万张 | 0 | 3 | 0
|  | 质量指标 | 主题展教区覆盖的领域 |  | ≥5个 | ≥5个 | 3 | 3
|  |  | 主题展教区总面积 |  | 1000平方米 | 1095平方米 | 3 | 3
|  |  | 课程总时长 |  | 500课时 | 663课时 | 3 | 3
|  |  | 主题研学活动参与率 |  | ≥80% | ≥80% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 总体设计 |  | 1-3月 | 1-3月 | 3 | 3
|  |  | 主题展教区建设与研学产品开发 |  | 4-10月 | 4-10月 | 3 | 3
|  |  | 项目试运行 |  | 10-12月 | 10-12月 | 3 | 3
|  |  | 基地运行、调试、推广 |  | 10-12月 | 11-次年4月 | 3 | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 453.06万元 | 453.06万元 | 3 | 3
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学教育馆提质升级 |  | 提供示范 | 提供示范 | 10 | 8
|  |  | 首都科普主题研学基地建设 |  | 提供示范 | 提供示范 | 10 | 8
|  |  | 首都科普主题研学活动开展 |  | 提供示范 | 提供示范 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务场馆满意度 |  | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥85% | 99.1% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 88