## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科普资源服务管理
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展中心
项目负责人 |  | 周红川 |  |  |  | 联系电话 | 84642820
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 422.628 | 357.28 | 357.28 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 422.628 | 357.28 | 357.28 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 1.科普资源基层行项目，开展10场活动； 2.北京科普资源联盟项目，开展媒体线上宣传4期、校园科普资源推广活动4场、社区科普资源推广活动4场、成员线下交流活动2场； 3.北京国际城市科学节交流活动项目，开展合作年度会议1场、联系外国机构不少于30家； 4.北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统建设，建设系统1个； 5.组织建设能力与素质提升计划项目，开展基层科普工作能力培训3次、基层组织建设培训1次、区科协组织建设专题研修班1次； 6.北京科普志愿者队伍建设项目，开展科普志愿服务活动4场； 7.中山公园科普画廊运维项目，画廊播放内容更新次数50次； 8.提高科普知识普及率，促进科学技术水平提升； 9.进一步加强基层科普主管人员的能力水平。 |  |  |  |  | 1.科普资源基层行项目，开展10场活动； 2.北京科普资源联盟项目，开展媒体线上宣传4期、校园科普资源推广活动4场、社区科普资源推广活动4场、成员线下交流活动2场； 3.北京国际城市科学节交流活动项目，联系外国机构不少于30家； 4.北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统建设，建设系统1个； 5.北京科普志愿者队伍建设项目，开展科普志愿服务活动4场； 6.中山公园科普画廊运维项目，画廊播放内容更新次数50次； 7.提高科普知识普及率，促进科学技术水平提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普资源基层行次数 | 开展科普资源基层行次数 | 10场 | 10场 | 3 | 3
|  |  | 开展科普资源基层行每场参与人数 | 开展科普资源基层行每场参与人数 | 不少于2000人 | 不少于2000人 | 3 | 3
|  |  | 开展科普资源基层行活动天数 | 开展科普资源基层行活动天数 | 不少于20天 | 30天 | 3 | 3
|  |  | 北京科普资源联盟线上宣传 | 北京科普资源联盟线上宣传 | 4期 | 4期 | 3 | 3
|  |  | 北京科普资源联盟推广活动 | 北京科普资源联盟推广活动 | 8场 | 8场 | 3 | 3
|  |  | 举办北京国际科普资源合作联系国外机构数量 | 举办北京国际科普资源合作联系国外机构数量 | 不少于30个 | 46个 | 3 | 3
|  |  | 申报与评审管理系统建设数量 | 申报与评审管理系统建设数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 建设能力与素质提升培训班次 |  | 5次 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 建设能力与素质提升培训总人数 |  | 不少于225人 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
续上页 | 续上页 | 续上页 | 建设能力与素质提升培训课程数量 |  | 不少于20门/次 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 北京科普志愿服务总队科普志愿服务活动 | 北京科普志愿服务总队科普志愿服务活动 | 4场 | 4场 | 3 | 3
|  |  | 对中山公园科普画廊播放内容更新次数 | 对中山公园科普画廊播放内容更新次数 | 50次 | 50次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 科普资源基层行活动参与率 | 科普资源基层行活动参与率 | ≥80% | ≥80% | 2 | 1
|  |  | 北京科普联盟覆盖率 | 北京科普联盟覆盖率 | ≥70% | ＞70% | 2 | 1
|  |  | 申报与评审管理系统验收 | 申报与评审管理系统验收 | 顺利完成 | 已完成系统初验 | 2 | 0 | 因疫情影响，系统承建方技术人员变动导致完成时间晚于预期。2020年12月系统初验工作顺利完成，终验工作预计于2021年6月底开展。
|  |  | 建设能力与素质提升培训参与度 |  | ≥80% | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 北京科普志愿服务总队科普志愿服务活动 | 北京科普志愿服务总队科普志愿服务活动 | 顺利举办 | 顺利举办 | 2 | 2
|  |  | 科普画廊正常运行率 | 科普画廊正常运行率 | ≥80% | ≥80% | 2 | 1
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月底前 | 除北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统子项目预计2021年6月底开展终验外，其余子项目全部在2020年12月底前完成 | 2 | 0 | 因疫情影响，北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统承建方技术人员变动导致完成时间晚于预期。2020年12月系统初验工作顺利完成，终验工作预计于2021年6月底开展。
|  | 成本指标 | 科普资源基层行预算控制数 | 科普资源基层行预算控制数 | 186.3万元 | 186.3万元 | 2 | 2
|  |  | 北京科普资源联盟预算控制数 | 北京科普资源联盟预算控制数 | 60.92万元 | 60.92万元 | 2 | 2
|  |  | 北京国际城市科学节交流活动预算控制数 | 北京国际城市科学节交流活动预算控制数 | 56.46万元 | 30.095万元 | 2 | 2 | 财政资金收回
|  |  | 北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统建设预算控制数 | 北京市基层科普行动计划项目申报与评审管理系统建设预算控制数 | 50.112万元 | 50.112万元 | 2 | 2
|  |  | 组织建设能力与素质提升计划预算控制数 |  | 40.903万元 | 0万元 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 北京科普志愿者队伍建设预算控制数 | 北京科普志愿者队伍建设预算控制数 | 19.875万元 | 19.875万元 | 2 | 2
|  |  | 中山公园科普画廊运维预算控制数 | 中山公园科普画廊运维预算控制数 | 9.978万元 | 9.978万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公民科学素质达标率 | 公民科学素质达标率 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4 | 提高活动宣传效果及展项互动性，从而提升公民科学素质
|  |  | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4 | 丰富展项科普内容的传授及展现形式，完善内容质量，从而使科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性得到提升。
|  |  | 学习借鉴国外科学传播领域的新理念、新方式，推动科普理念与实践的双升级 | 学习借鉴国外科学传播领域的新理念、新方式，推动科普理念与实践的双升级 | 基本有效 | 基本有效 | 5 | 4 | 通过多渠道交流、研讨，了解学习国外科学传播领域的新理念、新方式，推动双升级
|  |  | 提高北京科普资源联盟品牌认知度和影响力 | 提高北京科普资源联盟品牌认知度和影响力 | 基本有效 | 基本有效 | 5 | 4 | 进一步调动联盟成员单位的积极性，以便提高北京科普资源联盟品牌认知度和影响力
|  |  | 对基层科普工作者、管理者、主管人员理论和实践能力的提升作用 |  | 基本有效 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 以科普活动为科普志愿服务的重要载体，以校园、场馆、社区和企业为重点方向开展科普活动，助力打造“首都科普”新名片 | 以科普活动为科普志愿服务的重要载体，以校园、场馆、社区和企业为重点方向开展科普活动，助力打造“首都科普”新名片 | 起到促进作用 | 起到促进作用 | 5 | 4 | 加强高校志愿队伍建设，发挥场馆阵地作用，助力打造“首都科普”新名片
|  |  | 项目管理工作效率 | 项目管理工作效率 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4 | 根据用户需求，进一步优化各部分功能，完善系统界面风格，增强用户体验度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训受训学员满意度 |  | ≥85% | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 科普活动社会公众满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87