## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 首都科普创新发展理论与实践研究
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展中心
项目负责人 |  | 谭超 |  |  |  | 联系电话 | 87254984
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 305.864 | 203.28 | 203.28 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 305.864 | 203.28 | 203.28 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过制作和发行《科学教育学报》的4期，彰显深化改革及科普双升级成果，搭建科技教育和科学传播新平台，提升科普服务影响力，采用新技术新手段服务科学教育馆联合体； 2.通过组织开展科学思想方法研究平台10项课题研究，提升科普场馆的科普理念和科普实践能力，更加有效地服务公众； 3.通过调研，出具首都科普条件平台建设可行性报告1份和首都科普条件平台准入或评价标准草案 6个，为首都科普条件平台建设提供支撑。 |  |  |  |  | 1.完成科学思想方法研究平台10项课题研究； 2.完成首都科普条件平台建设可行性报告1份和首都科普条件平台准入或评价标准草案 6个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告和可行性报告 |  | 11份 | 11份 | 10 | 10
|  |  | 提出政策建议 |  | ≥20条 | 23条 | 10 | 10
|  |  | 《科学教育学报》每期整版数 |  | 108个 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  | 质量指标 | 课题评审及时率 |  | ≥80% | 科学思想方法研究平台子项目结题时间2021年3月，首都科普条件平台体系建设研究子项目结题时间2021年5月 | 5 | 0 | 由于新冠疫情影响课题调研进度。改进措施：调研方案设计要周密并提供预案和加强网络调研力度。
|  |  | 课题结题合格率 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 《科学教育学报》平均阅读率 |  | 0.8 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成研究报告时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 5
|  |  | 课题结题时间 |  | 2020-12-01 | 科学思想方法研究平台子项目结题时间2021年3月，首都科普条件平台体系建设研究子项目结题时间2021年5月 | 5 | 0 | 由于新冠疫情影响课题调研进度。改进措施：调研方案设计要周密并提供预案和加强网络调研力度。
|  |  | 《科学教育学报》发行投递率 |  | 0.95 | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 305.864万元 | 203.28万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学思想方法研究平台建设 |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 12.75 | 课题成果应用覆盖面有待拓宽，需要加强课题成果应用范围
|  |  | 首都科普条件平台建设 |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 12.75 | 课题成果应用覆盖面有待拓宽，需要加强课题成果应用范围
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 《科学教育学报》读者满意度 |  | ≥80% | 未开展 | 0 | 0 | 财政资金收回
|  |  | 成果应用单位满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.5