## Sheet1 (2)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市农民致富科技服务套餐配送工程
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 梁奇 |  |  |  | 联系电话 | 010-84650077转8606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 260 | 260 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 260 | 260 | —— | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过推进都市型现代农业示范基站建设，为科技社团及科技工作者畅通服务北京“三农”的渠道和途径。组织科技工作者与新型农业生产经营主体对接需求，提供农业科技咨询服务和专题培训指导，提高农民生产技能和区域农业经济发展水平，助力实施乡村振兴战略。 2.通过实施首都科技工作者助力河北创新发展行动计划，组织首都各领域科技社团与河北企业对接洽谈，提供科技咨询和产业规划服务，促进科技社团和科技工作者社会化服务能力提升。 |  |  |  |  | 全年共组织31个科技社团，科技工作者1536人次开展科技服务活动，对接河北企业50个，满足生产主体技术需求率92%；推动10个京郊都市型现代农业示范基站建设，提供技术解决方案71项，科技成果应用与推广成功率达98.9%，远郊区服务覆盖率达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技成果应用与推广 |  | 10项 | 71项 | 3 | 2.1 | 实际完成值与年度指标值偏差600%以上，扣除30%。
|  |  | 都市型现代农业示范基站建设 |  | 10个 | 10个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 组织动员科技工作者开展科技活动 |  | ≥1000人次 | 1536人次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 开展首都科技工作者助力河北创新发展专场对接活动次数 |  | 5次 | 5次 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 达成初步合作意向数量 |  | 15家 | 50个 | 2 | 1.8 | 实际完成值与年度指标值偏差200%以上，扣除10%。
|  |  | 为河北创新发展提供科技服务的科技社团数量 |  | 10家 | 14家 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 科技服务覆盖率（远郊区） |  | 100% | 100% | 5 | 5 | ——
|  |  | 科技成果应用与推广成功率 |  | ≥80% | 98.94% | 5 | 5 | ——
|  |  | 完成河北企业需求解决方案 |  | ≥80% | 92% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 以各区农业产业需求为导向，开展各类科技服务活动 |  | 3月至12月 | 2020年3月签订合同并拨付经费，12月绩效考核 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成首都科技工作者助力河北创新发展对接会 |  | 12月底前 | 9月18日完成最后一场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 半年工作总结 |  | 6月 | 2020-06-11 | 2 | 2
|  |  | 全年工作总结 |  | 12月 | 2020-11-03 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 都市型现代农业示范基站建设预算控制数 |  | 100万元 | 100万元 | 4 | 4 | ——
|  |  | 助力实施乡村振兴战略预算控制数 |  | 110万元 | 110万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 首都科技工作者助力河北创新发展行动计划预算控制数 |  | 50万元 | 50万元 | 3 | 3 | ——
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在促进农民科技致富、提高生产技能、推动地区经济社会发展 |  | 得到提升 | 覆盖市郊10个区，开展农业科技主体活动等，推动农民科技致富，推动经济发展 | 10 | 7 | 项目因疫情原因，部分委托服务合同并未及时签订，建议后续年度风险管理，进一步提升项目实施效益。
|  |  | 河北企业创新能力 |  | 得到提升 | 完成河北企业需求解决方案，助理河北省创新发展 | 10 | 7
续上页 | 续上页 | 社会效益指标 | 参与项目活动的科技社团及科技工作者自身能力 |  | 得到提升 | 直接参与相关科技项目，提升科技知识储备，提升能力 | 10 | 7 | 进一步拓宽科技社团及科技工作者参与渠道，注重过程中的科技知识传播，提升项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象能够对科技套餐工程取得的成效满意度 |  | ≥85% | 98.68% | 10 | 9 | 建议后续年度对满意度调查进行统计分析，留存调查原件，注重对调查结果的应用。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。