## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 社会组织党建经费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 梁云 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8611
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 79.997 | 79.997 | 10 | 100% |  | 10 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 79.997 | 79.997 | —— | —— |  | —— | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，加强对社会组织的政治引领，团结凝聚广大科技工作者听党话、跟党走，保持和增强科协组织的"三性"，瞄准《北京市科协事业发展行动计划（2019-2021年）》，把社会组织党建工作同科协改革发展实践结合起来、同科协各项重点工作结合起来。以开展市科协科技社团党建工作为抓手，增强科协组织的政治性、先进性和群众性，加强对学会的政治引领，增强学会党建工作能力，发挥学会党组织作用，以党建促社建，为推动市科协系统深化改革，为科技社团健康有序发展提供政治保障。 |  |  |  |  | 市科协社会组织党建工作在党建委的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，充分发挥社会组织党组织的政治核心和战斗堡垒作用，团结凝聚首都广大科技工作者听党话、跟党走！召开党建委工作会。新建党建工作小组15个，党建建设项目20个，学习材料有党建、求是、前线3种。 市科协通过开展社会组织党建工作，不断加强对社会组织的政治引领，增强社会组织党建工作能力，发挥基层党组织作用，为推动市科协系统深化改革，为社会组织健康发展提供政治保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建党建工作小组数量 |  | 15个 | 15 | 5 | 5 | —— |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  |  | 支持党建项目数量 |  | 20个 | 20 | 5 | 5 | ——
|  |  | 学习材料种类数量 |  | 3本/月·个 | 3（党建、求是、前线） | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 有效发挥“三个保证一个调动”作用 |  | ≥80% | ≥80% | 8 | 8 | —— |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 支持党建项目完成率 |  | ≥90% | 75%（5个项目申请2021年完成） | 7 | 2.8 | 根据疫情防控需要，部分社会组织党建专项工作延期开展，已提交情况说明，拟计划21年完成。
|  | 时效指标 | 新建党建工作小组时限 |  | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | —— |  | 如晚于规定 时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 开展党建项目完成时限 |  | 12月底前 | 5个项目有延期 | 5 | 3.5 | 根据疫情防控需要，部分社会组织党建专项工作延期开展，已提交情况说明，拟计划21年完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 80万元 | 79.997万元 | 10 | 10 | —— |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
|  | 社会效益指标 | 政治核心作用 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 5个党建项目延期，本项目整体实施效益发挥有限
|  |  | 社会组织党建工作能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8
|  |  | 社会组织参与社会治理、服务社会的能力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  | ≥90% | 项目实施整体情况较好，未收到不满意反馈 | 10 | 8 | 满意度调查资料佐证不足，建议后续年度不断提升项目实施满意度 |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 86.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。