## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 科协频道
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 周洁 |  |  |  | 联系电话 | 15910647842
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490 | 490 | 490 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490 | 490 | 490 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1：摄制科协频道视频、音频节目 2：组织北京青年学术演讲比赛，展示青年科技工作者风采 3: 编制科学传播类电子刊物 4：组织健康人系列活动，提升公众健康科学素质 5：通过微信等自媒体对科协频道节目进行宣传 |  |  |  |  | 1：制作完成科协频道视频、音频节目431个； 2：共组织7场北京青年学术演讲比赛，展示青年科技工作者风采； 3: 编制科学传播类电子刊物4期； 4：组织健康人系列活动，提升公众健康科学素质，科技工作者参与3500人次； 5：通过微信等自媒体对科协频道节目进行宣传，播放次数和惠及观众情况较好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄制作视频和音频节目 |  | ≥70个 | 431 | 3 | 2.1 | 实际完成值与年度指标值偏差500%，扣除30%。
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 |  | ≥5场 | 第二十一届青年学术演讲比赛共7场。其中决赛1场、复赛6场 | 3 | 3
|  |  | 编制科学传播类电子刊物 |  | 4期 | 4期 | 3 | 3 | ——
|  |  | 科学健康人系列活动参与的科技工作者 |  | ≥500人次 | 3500人次 | 3 | 2.1 | 实际完成值与年度指标值偏差700%，扣除30%
|  |  | 微信等自媒体发布文章数量 |  | ≥100篇 | 200余篇 | 3 | 3 | 说明：截至2020年12月底，推送原创文章量约200余篇。不包括活动预告、转发等文章
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 视频和音频节目的播放次数 |  | ≥2000万次 | 8480余万 | 3 | 2.4 | 实际完成值与年度指标值偏差300以上%，扣除20%。（说明：8000余万，包括统计的单集儿童音频节目的单平台平均播放量480万左右，加上其他单集视频、城市电视、广播节目的播放量8000万左右
|  |  | 北京青年学术演讲比赛参与人数 |  | ≥1000人次 | 1000余人次 | 3 | 3 | —— |  | 见补充资料
|  |  | 科学传播类电子刊阅读人数 |  | ≥10000人次 | 12170人次 | 3 | 3 | 说明:12170阅读人次指的是单期阅读量的平均值
|  |  | 科学健康人各类活动直接惠及公众，服务公众数 |  | ≥50000人次 | 50余万人次 | 3 | 2.1 | 实际完成值与年度指标值偏差700以上%，扣除30%。见说明
|  |  | 微信等自媒体阅读人数 |  | ≥20000次 | 20余万次 | 3 | 2.1 | 说明：截至2020年12月底，原创文章阅读数近20余万次
|  | 时效指标 | 摄制视频和音频节目 |  | 12月底完成 | 10月底完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 |  | 12月底完成 | 2020年12月完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学传播类电子刊物 |  | 12月底完成 | 2021年4月底完成 | 2 | 0.8 | 因未到进度指标预设时间，因此12月底未能完成全部期刊制作。
|  |  | 科学健康人系列活动 |  | 12月底完成 | 线上培训，于2020年10月25日及2021年1月30日组织两期 | 2 | 0.8 | 应疫情防控需求，改为2期线上培训，后续注重项目绩效目标的及时调整
|  |  | 微信等自媒体宣传信息 |  | 12月底完成 | 12月底完成 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 摄制视频和音频节目 |  | 321.22万 | 321.22万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 |  | 48万 | 48万元 | 2 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 科学传播类电子刊物 |  | 30.55万 | 30.55万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学健康人系列活动 |  | 60万 | 60万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 微信等自媒体宣传信息 |  | 30.03万元 | 30.03万元 | 1 | 1 | ——
|  |  | 招投标专家费 |  | 0.2万 | 0.2万元 | 1 | 1 | ——
|  | 社会效益指标 | 深入挖掘学会学术资源，提升学术内容的转化和传播效果，努力营造良好学术氛围，提高学会学术影响力 |  | 得到提升 | 通过微信等自媒体渠道，视频、音频多种方式宣传相关知识，提升了学术内容的传播效果 | 10 | 8 | 建议后续年度注重预算绩效管理体制建设，加强预算绩效管理意识等，不断追求项目实施效益的最大化
|  |  | 激发科技工作者进行科学普及与传播的社会责任感，提高科技工作者学术表达和科普创作能力 |  | 得到提升 | 视频等形式的学术讲解，直接惠及公众，提升了科技工作者的社会责任感 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 加强与科技工作者的联系，扩大科协频道的影响力，注重内容、形式的延展并加强宣传推广 |  | 得到提升 | 科技工作者通过科协频道平台开展直播等工作，加强了双方的联系，不断探索新的推广形式、提升内容质量 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% | 整体实施效益较好，未收到不满意的反馈 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，建议后续年度注重满意度调查并及时应用调查结果
总分 | [6 empty] | 100 | 85.4 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。